Privatna ustanova

„INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO“ - Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo

ŠKOLSKI KALENDAR

2026/2027

Plan implementacije događaja

prema školskom kalendaru

Sarajevo, juni 2026.

Sadržaj

Plan implementacije događaja prema školskom kalendaru	1

Cilj	1

Ključne komponente	1

Prednosti:	2

Školski kalendar 2026/2027.	3

Napomena o radnom statusu tokom raspusta	6

Napomena za Predškolsku grupu (IMH kalendar)	6

Izmjene kalendara	6

Spisak nastavnog osoblja za 2026/2027.	7

IDSS ŠKOLSKI KALENDAR 2026/2027	9

1. Pripremna sedmica	9

Detaljni plan priprema za nastavnike i ostalo osoblje (18.–31.08.2026.)	11

Tekući zadaci tokom pripremne sedmice	14

Napomene	14

Zaključci za poboljšanje	15

1a. Informativni sastanak za roditelje/staratelje učenika prvog razreda	17

Zaključci za poboljšanje	19

1b. Informativni sastanak za roditelje/staratelje predškolaraca	20

Zaključci za poboljšanje	22

2. Prvi dan, Program za predškolarce	23

Zaključci za poboljšanje	24

3. Prvi dan, Program za učenike prvog razreda	25

Zaključci za poboljšanje	26

4. Prvi dan škole	27

Zaključci za poboljšanje	28

5. Roditeljski sastanak	29

Raspored dana događaja	30

Zaključci za poboljšanje	32

6. Dan njemačkog jedinstva	33

7. Jesenji raspust	34

Zaključci za poboljšanje	35

8. Halloween	36

Takmičenje u kostimima i logistika	37

Zaključci za poboljšanje	38

9. Laternenfest	39

Priprema — sedmica uoči događaja (02.–10.11.2026.)	40

Zaključci za poboljšanje	41

10. Dan državnosti Bosne i Hercegovine	42

11. Thanksgiving Day	43

Zaključci za poboljšanje	44

12. Winter Celebration	45

Plan proba (usklađen s Planom individualne podrške — bez preklapanja s blackout danima)	46

Zaključci za poboljšanje	47

13. Katolički Božić	48

14. Zimski raspust	49

15. Početak II polugodišta	50

16. Karneval	51

Zaključci za poboljšanje	52

17. Roditeljski sastanak — II polugodište	53

Dnevni red (razlikuje se od septembarskog sastanka)	54

Zaključci za poboljšanje	55

18. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine	56

19. Dan žena	57

20. Ramazanski bajram (Eid al-Fitr)	58

21. Open Day (Dan otvorenih vrata)	59

Priprema učenika-ambasadora	60

Zaključci za poboljšanje	61

22. Katolički Uskrs	62

23. Proljetni raspust	63

Zaključci za poboljšanje	63

24. Obuka osoblja predškole (IMH Staff Training)	64

25. Praznik rada i Pravoslavni Uskrs	65

26. Majčin dan	66

27. Reading day	67

28. Project Week (Projektna sedmica) — "Zemlje svijeta"	68

Pozivanje ambasada i stranih predstavništava	69

Podjela uloga	70

Zaključci za poboljšanje	71

29. Kurban-bajram (Eid al-Adha)	72

30. Sportski dan	73

31. Summerfest	74

Potluck — uključenost roditelja	75

Zaključci za poboljšanje	76

32. Posljednji dan škole	77

33. Ljetni raspust	78

34. Ljetna škola	79

Plan implementacije događaja prema školskom kalendaru

Ovaj plan implementacije događaja tokom školske 2026/2027. godine osigurava da su sve aktivnosti blagovremeno planirane i organizovane kako bi se svaki važniji događaj realizovao na najbolji mogući način.

Plan je izrađen s ciljem olakšavanja priprema, uspostavljanja jasne komunikacije, dodjele uloga i odgovornosti izvođenja, kao i efikasnog upravljanja resursima tokom cijele školske godine.

Cilj

Primarni cilj je osigurati efikasnu realizaciju svih važnijih događaja definisanih u školskom kalendaru za 2026/2027. godinu, dok pripreme teku paralelno s realizacijom nastave.

Ključne komponente

Vremenski okvir

Dva mjeseca prije početka školske godine (od jula 2026.)

- Finalizacija i distribucija školskog kalendara, plana opterećenja nastavnika, plana izleta i posjeta, nastavnih planova, kao svih evidencija (elektronskih i printanih), uključujući ažurnost ugovora, pristanaka i sve prateće dokumentacije, usklađujući postojeće pravilnike i svu dokumentaciju s važećim zakonskim propisima koji uređuju djelokrug aktivnosti osnovne škole i pravnog subjekta.

- Održavanje informativnih i orijentacijskih sesija za osoblje i komunikacija ključnih informacija roditeljima/starateljima.

Jedan mjesec prije početka školske godine (od jula 2026.)

- Planiranje i potvrda detalja za događaje prvog mjeseca.

- Priprema potrebnih resursa i slanje informacija i podsjetnika svim zainteresiranim stranama.

Dvije sedmice prije početka školske godine (od 18.08.2026.)

- Finalna provjera i sastanci osoblja.

- Slanje finalnih podsjetnika roditeljima/starateljima i rješavanje eventualnih pitanja.

- Uređenje zgrade škole, popravke opreme i rekvizita unutar škole i u školskom dvorištu i prilazu školi.

- Održavanje besprijekorne higijene i urednosti svih prostorija.

- Potrebne nabavke udžbenika ali i svih materijala neophodnih za uspješne pripreme i početak nove školske godine.

Prva sedmica školske godine (od 01.09.2026.)

- Izvođenje zakazanih događaja uz dnevne sastanke osoblja.

- Sakupljanje povratnih informacija i prilagođavanje prema potrebi.

Tokom cijele školske godine

- Mjesečne recenzije i održavanje otvorene komunikacije.

- Periodična evaluacija plana i poboljšanja na osnovu povratnih informacija.

Prednosti:

Ovaj plan osigurava dobro organizovano i efikasno upravljanje školskim aktivnostima tako da se priprema i realizacija događaja ne odražavaju na kvalitet i kvantitet redovnih nastavnih aktivnosti, već ih nadopunjuju. Iskustveno izrađen, plan je u potpunosti u skladu s vizijom i misijom naše škole, čime se njeguje pozitivno okruženje za učenike, osoblje i roditelje/staratelje.

Školski kalendar 2026/2027.

Školska godina: 01.09.2026., 21.06.2027.  I  Prvo polugodište: 01.09.2026., 31.01.2027.  I  Drugo polugodište: 01.02.2027., 21.06.2027.

Legenda: školski raspust (plavo) • neradni dani (zeleno) • nenastavni dan (plavo) • događaj (ljubičasto) • projekat (zeleno)

| Period | Datum(i) | Vrsta | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripremna sedmica | 18., 31.08.2026. | Nenastavni dani | Samo osoblje. Bez učenika. |
| Prvi dan škole | utorak, 01.09.2026. | Školski dan | Počinje nastava za I–IX razred |
| Roditeljski sastanak (I–IX) | petak, 25.09.2026. | Događaj | Alt. datum: pon. 28.09. |
| Roditeljski sastanak (predškola) | ponedjeljak, 28.09.2026. | Događaj | Predškolska grupa |
| Obuka osoblja predškole (IMH) | petak, 25.09.2026. | Nenastavni dan | Zatvorena samo predškolska grupa |
| Dan njemačkog jedinstva | subota, 03.10.2026. | Državni praznik | Nenastavni dan |
| Jesenji raspust | 19., 23.10.2026. | Školski raspust | Učenici slobodni; osoblje radi |
| Halloween | subota, 31.10.2026. | Događaj | Kreativna aktivnost u školi |
| Laternenfest | srijeda, 11.11.2026. | Događaj | Festival lampiona (Sv. Martin) |
| Dan državnosti BiH | srijeda, 25.11.2026. | Državni praznik | Škola zatvorena |
| Thanksgiving Day | četvrtak, 26.11.2026. | Događaj | Interkulturalna proslava |
| Winter Celebration | petak, 11.12.2026. | Događaj | Završna priredba polugodišta |
| Katolički Božić | petak, 25.12.2026. | Državni praznik | Škola zatvorena |
| Nova godina | petak, 01.01.2027. | Državni praznik | Škola zatvorena |
| Zimski raspust | 21.12.2026., 08.01.2027. | Školski raspust | Uklj. Božić i Novu godinu |
| Pravoslavni Božić | četvrtak, 07.01.2027. | Državni praznik | Škola zatvorena |
| Početak II polugodišta | ponedjeljak, 01.02.2027. | Školski dan | I–IX razred |
| Karneval | ponedjeljak, 08.02.2027. | Događaj | Njemačka školska tradicija |
| Roditeljski sastanak (I–IX) | petak, 19.02.2027. | Događaj | Alt. datum: pon. 22.02. |
| Roditeljski sastanak (predškola) | ponedjeljak, 22.02.2027. | Događaj | Predškolska grupa |
| Dan nezavisnosti BiH | ponedjeljak, 01.03.2027. | Državni praznik | Škola zatvorena |
| Dan žena | ponedjeljak, 08.03.2027. | Događaj | Aktivnost podizanja svijesti |
| Ramazanski bajram (Eid al-Fitr) | utorak, 09.03.2027. | Državni praznik | Škola zatvorena |
| Project Week | 22., 25.03.2027. | Projektna sedmica | Interdisciplinarno učenje |
| Open Day | petak, 26.03.2027. | Događaj | Učenici kao ambasadori škole |
| Katolički Uskrs | nedjelja, 28.03.2027. | Državni praznik | Škola zatvorena |
| Proljetni raspust | 29.03., 02.04.2027. | Školski raspust | Učenici slobodni; osoblje radi |
| Obuka osoblja predškole (IMH) | petak, 16.04.2027. | Nenastavni dan | Zatvorena samo predškolska grupa |
| Praznik rada | subota, 01.05. i ponedjeljak, 03.05.2027. | Državni praznik | Škola zatvorena pon. 03.05. |
| Pravoslavni Uskrs | nedjelja, 02.05.2027. | Državni praznik | Vikend; produženi praznik uz Dan rada (škola zatvorena pon. 03.05.) |
| Majčin dan | nedjelja, 09.05.2027. | Događaj | Aktivnost u učionici |
| Dan čitanja | petak, 14.05.2027. | Događaj | Promocija čitalačke kulture |
| Kurban-bajram (Eid al-Adha) | nedjelja 16. i ponedjeljak 17.05.2027. | Državni praznik | Škola zatvorena pon. 17.05. |
| Sportski dan | petak, 04.06.2027. | Događaj | Dan fizičke aktivnosti |
| Summerfest | petak, 11.06.2027. | Događaj | Proslava kraja školske godine |
| Posljednji dan škole | ponedjeljak, 21.06.2027. | Školski dan | I–IX razred |
| Ljetni raspust | 22.06., 31.08.2027. | Školski raspust | Za učenike |
| Ljetna škola | 02., 13.08.2027. | Projekat | Opciono. Uzrast 6–15 god. |

Napomena o radnom statusu tokom raspusta

Jesenji raspust (19.–23.10.2026.) i proljetni raspust (29.03.–02.04.2027.) su nenastavni dani za učenike, ali SVO osoblje (nastavnici, podrška, administracija) nastavlja raditi prema rasporedu koji utvrđuje direktor škole. Samo zimski i ljetni raspust predstavljaju potpuno zatvaranje škole za učenike i osoblje.

Napomena za Predškolsku grupu (IMH kalendar)

Predškolska grupa IDSS posluje u okviru IDSS-a, ali prati kalendar Međunarodne Montessori kuće (IMH), zbog čega se pojedini nenastavni i radni dani razlikuju od kalendara za I–IX razred:

- Petak, 25.09.2026., Dan obuke osoblja (IMH). PREDŠKOLA ZATVORENA. Roditelji su dužni organizovati alternativni smještaj djeteta; pisano obavještenje se šalje najkasnije 14 dana unaprijed.

- 19.–23.10.2026. (jesenji raspust za I–IX razred), PREDŠKOLA OSTAJE OTVORENA, prati IMH kalendar.

- Petak, 16.04.2027., Dan obuke osoblja (IMH). PREDŠKOLA ZATVORENA. Pisano obavještenje najmanje 14 dana unaprijed.

- 29.03.–02.04.2027. (proljetni raspust za I–IX razred), PREDŠKOLA prati IMH kalendar; provjeriti IMH raspored zatvaranja.

Na početku školske godine direktor škole objavljuje pisani, usklađeni operativni kalendar za Predškolsku grupu IDSS (Prilog II, dostupno na idss.edu.ba).

Izmjene kalendara

Direktor škole zadržava pravo izmjene pojedinačnih datuma u slučaju izvanrednih okolnosti, uz prethodno pisano obavještenje roditeljima i osoblju. Sve izmjene objavljuju se odmah na idss.edu.ba. U slučaju zatvaranja škole zbog nepovoljnih vremenskih uslova, IDSS prati smjernice javnih škola Kantona Sarajevo (http://mon.ks.gov.ba/pocetna) i obavještava porodice putem e-maila.

Spisak nastavnog osoblja za 2026/2027.

Razrednici po razredima:

| Razred | Razrednik/ca | Predmet / smjer |
| --- | --- | --- |
| 1. razred | Amina Ibrahimović Bojić | B/H/S |
| 2. razred | Selma Mujanović | njemački, Umweltkunde, Sachkunde, Kunst, Nacharbeit |
| 3. razred | Semra Isanović | njemački, Umweltkunde, Sachkunde, Kunst, Nacharbeit |
| 4. razred | Nejla Dugopoljac Hamzagić | matematika |
| 5. razred | Anes Memić | tjelesni odgoj |
| 6. razred | Hena Mušanović | njemački |
| 7. razred | Nikolina Todorović | njemački |
| 8. razred | Amra Franca | B/H/S |
| 9. razred | Victoria Krajina | engleski |

Predmetni nastavnici i ostalo pedagoško osoblje:

| Ime i prezime | Pozicija / predmet |
| --- | --- |
| Adnana Agić | Pedagog |
| Feđa Mastilović | Fizika |
| Alena Batistuti | Biologija |
| Amela Fazlović | Odgajatelj u predškoli IMH |
| Medina Karaga | Odgajatelj u predškoli IMH |
| Nejla Mušanović | Asistentica odgajatelja, IDSS Predškolska grupa |
| Vedad Trbonja | Francuski, 6.–9. razred (zamjena) |
| Aras Samardžija | Muzičko, 1.–9. razred |
| Dina Gusinac | Historija |
| Haris Hamzić | Matematika, 5. i 8.–9. razred |
| Hena Mušanović | Njemački (Naturkunde) |
| Irma Backes | Voditelj produženog boravka |
| Melisa Babić | Etika, 1.–4. razred, Umweltkunde, Sachkunde, Kunst, Nacharbeit |
| Melisa Tvrtković | Hemija |
| Džejna Spahić | Nacharbeit (5. razred); asistencija u produženom boravku |
| Nejra Ljubunčić | Engleski, 1.–4. razred |
| Nikolina Todorović | Njemački, 5.–9. razred |
| Sunita Kaikčija | Geografija |
| Šemsija Kulenović | Matematika, 6.–7. razred |
| Tamara Mayer | Likovno, 5.–9. razred |
| Victoria Krajina | Engleski, 5.–9. razred |

Direktor škole: Davor Mulalić  ·  Sekretar škole: Anesa Karaman  ·  Voditeljica Predškolske grupe: Amela Fazlović.

Napomena o zaduženju po predmetima Spisak je usklađen s potvrđenim Rasporedom časova za 2026./2027. godinu i Planom individualne podrške nastavnicima i pedagogu (avgust 2026., Revizija 4); konačna potvrda zaduženja slijedi u toku pripremnog perioda 18.–31.08.2026. godine.

IDSS ŠKOLSKI KALENDAR 2026/2027

Izvedbeni plan aktivnosti po događajima

Detaljan opis toka aktivnosti svih važnijih događaja prema školskom kalendaru za 2026/2027. godinu.

1. Pripremna sedmica

| Naziv događaja | Pripremna sedmica | Datum | Od 18. do 31.08.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Priprema i planiranje | Vremenski slot | 10:00, 16:00, radnim danima |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Odnosi se na | Nastavnici i ostali zaposleni u školi |
| Ukupan budžet | 2.000,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Troškovi | 2.000,00 KM | Školski fond | Zalihe i postojeći materijali |
| Slanje poziva osoblju | 11.08.2026. (podsjetnik i plan) | Zadatak i uloge | Odredio direktor škole (Davor Mulalić) i pedagog (Adnana Agić) |
| Generalna proba | Nije primjenjivo | Nabavke | Od 18.08.2026. godine, a udžbenici ranije |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) | Vođa tima | Razrednici |
| Odgovornosti i obaveze | I–IX nastavnici razredne nastave: priprema učionica, planiranje nastave, nabavka materijala. Odgajatelji u predškoli: priprema prostorija za predškolarce, planiranje aktivnosti. |  |  |
| Članovi tima | Nastavno i ostalo osoblje | Zadatci/uloge | Priprema, planiranje, nabavka, opremanje, uređenje i administracija. |
| Zalihe i oprema | Udžbenici, zadaćnice, radne sveske, potrošni i sanitetski materijali na zalihi, police u učionicama, školske klupe i stolice, oprema i inventar, prostorije škole i površina oko škole. |  |  |
| Promocija i marketing | Nije primjenjivo | Korisne informacije i materijali | >>> MY FIRST DAY <<< |

Program događaja

| Otvaranje | Sastanak osoblja i brifing | Dobrodošlica | Nije primjenjivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Planiranje nastavnog plana i programa, sedmično opterećenje nastavnika, raspored časova, raspored učionica, spremanje učionica, raspored klupa i stolova, planiranje izleta i posjeta, planiranje događaja po školskom kalendaru za 2026/2027. i svih aktivnosti i procesa. Atest protupožarnih aparata, hidrantske mreže i gromobrana. |  |  |
| Zatvaranje | Nije primjenjivo |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Nova školska godina u Internationale Deutsche Schule Sarajevo

Poštovani učenici, roditelji/staratelji,

Početak nove školske godine polako se bliži. Vjerujemo da ste vrijeme ljetnog raspusta iskoristili ugodno, u krugu najmilijih.

Želimo vas obavijestiti da će pripremna sedmica početi u utorak, 18.08.2026. godine, od kada ćemo biti dostupni radnim danima od 10:00 do 16:00 sati, pa sve do utorka, 01.09.2026. godine kada je zvanično i prvi dan školske 2026/2027. godine.

Pozivamo vas da iskoristite ovaj period i, ukoliko već niste, preuzmete učenička uvjerenja, godišnju knjigu s fotografijama i učeničke stvari.

Redovna nastava počinje u utorak, 01.09.2026. godine.

Tog dana nastava za predškolarce i prvačiće će se odvijati po posebnom rasporedu, dok će učenici od II do IX razreda nastavu pohađati po redovnom rasporedu od 08:00 sati.

Roditelji/staratelji predškolaraca i prvačića će na vrijeme dobiti e-mail o aktivnostima prvog dana školske 2026/2027. godine.

Linkovi: DOKUMENTI, FOTO I VIDEO: >>> DOKUMENTI ZA RODITELJE, ŠKOLSKA GODINA 2026-2027 <<< (lozinka: idss)  I  ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2026/2027 GODINU: >>> ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2026/2027 GODINU <<<  I  DORUČAK: >>> DORUČAK, ŠKOLSKA 2026/2027 GODINA <<<  I  KONTAKT: >>> KONTAKT E-MAIL I TELEFON <<<

Zahvalni smo na vašoj podršci i saradnji koje su neprocjenjive za stvaranje pozitivnog i produktivnog okruženja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zajedno ćemo učiniti ovu školsku godinu nezaboravnom i uspješnom.

English

Predmet / Subject: New School Year at Internationale Deutsche Schule Sarajevo

Dear students, parents, and guardians,

The beginning of the new school year is approaching. We hope you have enjoyed your summer break with your loved ones.

We would like to inform you that the preparatory week will start on Tuesday, August 18, 2026. We will be available on weekdays from 10:00 to 16:00 until Tuesday, September 1, 2026, which marks the official first day of the 2026/2027 school year.

Regular classes begin on Tuesday, September 1, 2026. On that day, preschoolers and first graders will follow a special schedule, while students from grades II to IX will attend classes according to the regular schedule from 08:00.

If you have any questions or need further information, please feel free to contact us at info@idss.ba or +387 33 560 520.

Detaljni plan priprema za nastavnike i ostalo osoblje (18.–31.08.2026.)

1. sedmica: 18.–21.08.2026. (skraćena sedmica, četiri radna dana, prilagođeno prema kalendaru koji ove godine počinje utorkom)

Dan 1: utorak, 18. august 2026.

Jutro:

- Dobrodošlica i orijentacija (10:00–10:30): predstavljanje novih članova tima, uvod u dvonedeljni plan i program aktivnosti, dodjela uloga i odgovornosti, sedmično opterećenje nastavnika.

- Sesija planiranja događaja (10:30–12:00): detaljno planiranje događaja Prvi dan; odabir teme i razrada svih detalja; plan nabavke; priprema dnevnog reda za prvi grupni roditeljski sastanak; odabir tema za sve školske događaje prema kalendaru 2026/2027.; izrada detaljnih planova za svaki događaj; usaglašavanje detalja učeničke ekskurzije; priprema eksterne mature; provjera znanja učenika IV razreda; formiranje komisija; planiranje aktivnosti u produženom boravku i takmičenja učenika.

- Objava detalja događaja na školskoj oglasnoj ploči.

Popodne:

- Inventar i nabavka školskog pribora, udžbenika i nastavnog materijala (13:00–15:00): naručivanje i dogovaranje distribucije udžbenika, potrošnog i higijenskog materijala, poklona za učenike i predškolarce, te zaliha prve pomoći.

- Organizacija učionica i školskog prostora (15:00–16:00): uređenje svih učionica i zajedničkih prostora.

Dan 2: srijeda, 19. august 2026.

Jutro:

- Planiranje izleta i posjeta (10:00–12:00): dogovor destinacija i planova, osiguranje potrebnih dozvola i logistike.

Popodne:

- Zadaci održavanja (13:00–16:00): provjera i popravka svih kvaka za vrata i prozore, svjetla, roletni, bojlera, slavina, WC odvoda i klima uređaja; uređenje kompostišta i ograde u dvorištu. Atest protupožarnih aparata, hidrantske mreže i gromobrana.

Dan 3: četvrtak, 20. august 2026.

Jutro:

- Dekoracija i organizacija učionica (10:00–12:00): uređenje svake učionice prema temama.

- Provjera opreme (12:00–13:00): provjera ispravnosti klupa, stolica, polica i ladica.

Popodne:

- Farbanje i popravke (13:00–16:00): farbanje drvenih igračaka u školskom dvorištu, popravka rasvjete na ulazu u školu i dvorištu.

Dan 4: petak, 21. august 2026.

Jutro:

- Plan obuke osoblja iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

- Sastanci odgajateljica predškolske grupe IDSS sa pedagogom vrtića IMH radi prenosa informacija o djeci koja prelaze iz IMH u IDSS predškolsku grupu u 2026/2027. godini.

- Sastanak odgajateljica IDSS predškolske grupe (Amela Fazlović, Medina Karaga) sa razrednicom prvog razreda (Amina Ibrahimović Bojić) i ostalim nastavnicima koji će predavati prvom razredu u 2026/2027. godini.

- Planiranje orijentacijskih sastanaka za nove roditelje/staratelje, radnike i učenike; priprema svih orijentacijskih materijala u elektronskoj i/ili printanoj formi.

- Analiza rezultata i povratnih informacija iz prethodne školske godine radi poboljšanja planova za 2026/2027.

Popodne:

- Priprema rasporeda (13:00–14:00): izrada rasporeda časova i finalizacija sedmičnog opterećenja nastavnika te rasporeda dežurstava.

- Priprema dokumentacije (14:00–16:00): priprema sve potrebne elektronske i štampane dokumentacije za početak školske godine; provjera svih administrativnih dokumenata.

2. sedmica: 24.–28.08.2026. (puna radna sedmica, ponedjeljak–petak)

Dan 5: ponedjeljak, 24. august 2026.

Jutro:

- Sastanak tima i povratne informacije (10:00–11:00): pregled napretka prve sedmice, raspored zadataka za ovu sedmicu.

- Finalizacija plana događaja (11:00–13:00): finalizacija tema i detalja za sve školske događaje prema kalendaru 2026/2027.

Popodne:

- Provjera resursa i potvrda narudžbi (13:00–15:00): potvrda svih narudžbi za materijale i zalihe.

- Nastavak priprema učionica (15:00–16:00): nastavak uređenja i postave učionica i školskih prostora.

Dan 6: utorak, 25. august 2026.

Jutro:

- Provjera sigurnosti i usklađenosti (10:00–12:00): provjera sigurnosne opreme, kompleta prve pomoći i usklađenosti sa sigurnosnim propisima i standardima (ISO 9001:2015).

- Kratka obuka za nove tehnologije i softverske alate koji će se koristiti tokom godine.

Popodne:

- Finalizacija rasporeda događaja (12:00–16:00): potvrda datuma i logistike za sve planirane događaje i posjete tokom 2026/2027. godine.

Dan 7: srijeda, 26. august 2026. — Stručno usavršavanje osoblja (pola dana)

Jutro:

- Radionica za cijeli kolektiv: "Sagorijevanje i mentalno zdravlje nastavnika, prevencija stresa i izgradnja otpornosti" (10:00–13:00), u organizaciji internog mentora uz eksternog stručnjaka za mentalno zdravlje.

Popodne:

- Provjera elektronske opreme (13:00–15:00): provjera ispravnosti svih elektronskih sistema (TV, laptopi, printeri, klima uređaji).

- Pregled školskih politika i osiguravanje da su svi zaposleni upoznati s njima (15:00–16:00).

Dan 8: četvrtak, 27. august 2026.

Jutro:

- Završno postavljanje učionica (10:00–12:00): osiguravanje da su sve učionice u potpunosti pripremljene.

Popodne:

- Provjere i prilagodbe u posljednjem trenutku (12:00–15:00): rješavanje preostalih problema.

- Sastanak tima i povratne informacije (15:00–16:00): pregled napretka i potvrda da su svi zadaci završeni.

Dan 9: petak, 28. august 2026. — TEAM BUILDING (Konjic)

Jutro:

- Napomena: ovaj dan pripremne sedmice realizuje se van škole, u sklopu godišnjeg Team Building programa za nastavnike i ostalo osoblje. Redovne pripreme u školskoj zgradi (dekoracija, popravke, čišćenje) nastavljaju se narednog radnog dana (ponedjeljak, 31.08.).

- Polazak autobusom iz Sarajeva prema Konjicu (07:30–08:00).

- Obilazak Titovog bunkera (ARK D-0) u Konjicu — vođena tura kroz podzemni kompleks.

Popodne:

- Rafting na rijeci Neretvi.

- Zajednički ručak za sve učesnike u Konjicu.

- Prezentacija za osoblje: "Zaključci školske 2025/2026. godine i plan implementacije aktivnosti za 2026/2027. godinu" — osvrt na prethodnu školsku godinu i najava plana implementacije događaja za narednu godinu.

- Povratak u Sarajevo u večernjim satima.

Završni dan pripreme (uoči prvog dana nastave)

Dan 10: ponedjeljak, 31. august 2026.

Jutro:

- Sastanak tima i povratne informacije (10:00–11:00): pregled napretka pripremne sedmice u cjelini.

- Osiguranje potpunosti i tačnosti sve dokumentacije (elektronske i printane), registara, e-mailing adresara, ugovora, kartona učenika, dokumentacije zaposlenih i kontakt listi.

Popodne:

- Konačna provjera učionica, rasporeda i dežurstava (13:00–15:00).

- Konačne pripreme za sutrašnju manifestaciju dočeka predškolaraca i prvačića.

- Proslava uspješnog završetka pripremne sedmice i posljednji brifing osoblja uoči prvog dana nastave, utorak, 01.09.2026. (15:00–16:00).

Tekući zadaci tokom pripremne sedmice

- Redovno ažuriranje i komuniciranje napretka među članovima tima.

- Održavanje kontrolne liste kako bi se pratio završetak svih zadataka.

- Odmah rješavanje svih neočekivanih problema.

- Svakodnevno etapno čišćenje prostorija škole i pranje prozora, roletni, polica.

- Svakodnevno etapno uređivanje školskog dvorišta i inventara.

Napomene

- Od svih nastavnika se očekuje da učestvuju u planiranju i izvršavanju zadataka.

- Fleksibilnost je ključna, a promjene rasporeda se mogu izvršiti po potrebi kako bi se prilagodile nepredviđenim okolnostima.

Napomena o rasporedu budući da pripremna sedmica 2026/2027. počinje utorkom (18.08.), raspored je prilagođen u tri cjeline, 1. sedmica (4 radna dana), 2. sedmica (5 radnih dana) i završni dan pripreme u ponedjeljak, 31.08., neposredno uoči prvog dana nastave.

Zaključci za poboljšanje

- Poboljšati komunikaciju između timova: osigurati redovne sastanke i ažuriranja kako bi se izbjegle nesporazumi i duplikacija posla.

- Unaprijediti planiranje nabavki: kreirati detaljnu listu potrebnih materijala i osigurati da su sve narudžbe poslane na vrijeme.

- Poboljšati organizaciju prostora: osigurati da su sve učionice i zajednički prostori optimalno iskorišteni i organizirani.

- Uvesti sistem povratnih informacija: nakon završetka pripremne sedmice, prikupiti povratne informacije od svih zaposlenih kako bi se identifikovale mogućnosti za poboljšanje u budućim godinama.

📋 IDSS, CHECK LISTA PRIPREMNE SEDMICE 2026/2027.

Period: 18.–31.08.2026.

☐ Poslat poziv i plan rada svim zaposlenima
☐ Dodijeljene uloge i odgovornosti zaposlenima
☐ Održan uvodni sastanak i brifing osoblja
☐ Isplaniran prvi dan nastave i svi školski događaji
☐ Isplanirani izleti, ekskurzije, posjete i takmičenja
☐ Formirane komisije i planirana eksterna matura
☐ Izrađen raspored časova, dežurstava i opterećenja nastavnika
☐ Pripremljeni dnevni redovi roditeljskih sastanaka
☐ Nabavljeni udžbenici, radne sveske i nastavni materijal
☐ Nabavljen kancelarijski, higijenski i potrošni materijal
☐ Provjerena zaliha prve pomoći i sigurnosne opreme
☐ Potvrđene sve narudžbe i isporuke
☐ Uređene i dekorisane sve učionice
☐ Uređeni zajednički prostori i školsko dvorište
☐ Pregledane klupe, stolice, police i inventar
☐ Izvršene sve tehničke popravke (vrata, prozori, rasvjeta, roletne, slavine, odvodi, bojleri, klima uređaji)
☐ Završen atest PP aparata, hidrantske mreže i gromobrana
☐ Održani sastanci sa predškolskim odgajateljicama i nastavnicima I razreda
☐ Pripremljeni orijentacijski materijali za roditelje i učenike
☐ Analizirani rezultati prethodne školske godine
☐ Provjerena usklađenost sa sigurnosnim standardima (ISO 9001:2015)
☐ Održana interna stručna radionica za zaposlene
☐ Provjerena sva elektronska oprema (TV, laptopi, printeri i dr.)
☐ Završene posljednje provjere učionica i školskih prostora
☐ Organizovan Team Building program
☐ Pripremljena sva elektronska i štampana dokumentacija
☐ Provjereni registri učenika, ugovori i kontakt liste
☐ Poslani e-mailovi roditeljima/starateljima
☐ Pripremljen doček predškolaraca i učenika prvog razreda
☐ Održan završni brifing zaposlenih prije početka nastave

✔ DNEVNA KONTROLA

☐ Ažuriran napredak aktivnosti  ☐ Očišćene učionice i zajednički prostori  ☐ Uređeno školsko dvorište  ☐ Otklonjeni uočeni nedostaci  ☐ Završena dnevna kontrolna lista

✅ ZAVRŠNA PROVJERA

☐ Sve učionice spremne  ☐ Svi rasporedi završeni  ☐ Dokumentacija kompletirana  ☐ Materijali isporučeni  ☐ Sigurnosne provjere završene  ☐ Škola spremna za prvi nastavni dan

Radionica 1, Debata: Tradicionalna i savremena nastava

| Naziv radionice | Debata: Tradicionalna i savremena nastava | Datum | Srijeda, 19.08.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta aktivnosti | Stručno usavršavanje osoblja, moderirana debata | Vremenski slot | 10:00, 11:30 |
| Pregled radionice | Strukturirana debata u kojoj nastavnici zauzimaju i argumentiraju pozicije za i protiv tradicionalnih, odnosno savremenih nastavnih pristupa. Cilj nije proglasiti pobjednika, već kroz kritičku razmjenu mišljenja osvijestiti prednosti i ograničenja oba pristupa, identificirati konkretne elemente koje škola može integrisati u svakodnevnu praksu i potaknuti kolegijalni dijalog o kvalitetu nastave. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo, Buka 13 | Ciljna publika | Svi nastavnici i ostalo pedagoško osoblje |
| Moderator | Pedagog (Adnana Agić, MA pedagogije) | Trajanje | 90 minuta |
| Zalihe i oprema | Projektor, laptop, flip-chart ili bijela ploča, markeri, printani materijali s ključnim tezama za obje strane, tajmer za kontrolu vremena govora |  |  |

Program radionice

10:00, 10:10: Uvod i pravila debate

- Moderator (Adnana Agić) uvodi temu, objašnjava format debate i podjelu u dvije grupe (Tim A: tradicionalna nastava, Tim B: savremena nastava).

- Podjela u grupe može biti nasumična ili po izboru moderatora, kako bi učesnici argumentirali poziciju koja ne mora nužno odražavati njihovo lično uvjerenje, što jača kritičko mišljenje.

10:10, 10:25: Pripremna faza (rad u grupama)

- Svaki tim priprema argumente, primjere iz prakse i odgovore na očekivane protuargumente.

- Moderator obilazi grupe i pruža potporu u strukturiranju argumenata.

10:25, 10:55: Debata (3 runde)

- Runda 1, Uvodne izjave: svaki tim iznosi ključne argumente (po 5 minuta).

- Runda 2, Razmjena: direktno obraćanje suprotnom timu, pitanja i protuargumenti (po 5 minuta).

- Runda 3, Završni govori: sažetak i najjači argument svake strane (po 3 minute).

10:55, 11:20: Moderirana refleksija

- Moderator vodi otvorenu diskusiju: šta su učesnici naučili iz suprotne perspektive? Koji elementi tradicionalne nastave zavređuju zadržavanje? Koji savremeni pristupi su realno primjenjivi u našem kontekstu?

- Zajedničko identificiranje 3–5 konkretnih zaključaka koje škola može primijeniti u školskoj 2026/2027. godini.

11:20, 11:30: Zatvaranje

- Moderator sumira ključne zaključke i najavljuje način praćenja primjene dogovorenih elemenata tokom godine.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti pismene povratne informacije učesnika (kratka anketa, 3 pitanja) neposredno nakon radionice.

- Dokumentirati zaključke debate i distribuirati ih svim zaposlenima u roku od tri dana.

- Pratiti primjenu dogovorenih elemenata tokom školske godine putem kolegijalne hospitacije ili kratkih refleksija na pedagoškim vijećima.

Radionica 2, Stručna radionica (voditeljica: Medina Karaga)

| Naziv radionice | Stručna radionica (tema će biti naknadno potvrđena) | Datum | Petak, 21.08.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta aktivnosti | Stručno usavršavanje osoblja, radionica | Vremenski slot | 10:00, 11:30 (okvirno; konačan termin će potvrditi voditeljica radionice u koordinaciji sa svojom koleginicom) |
| Pregled radionice | Stručna radionica za nastavnike i ostalo pedagoško osoblje u organizaciji Medine Karage, odgajateljice u predškolskoj grupi IDSS, uz učešće njene kolegice. Konkretna tema radionice bit će naknadno definirana i komunicirana svim zaposlenima. Radionica se održava u sklopu pripremne sedmice s ciljem jačanja profesionalnih kompetencija osoblja pred početak školske 2026/2027. godine. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo, Buka 13 | Ciljna publika | Svi nastavnici i ostalo pedagoško osoblje |
| Voditeljica radionice | Medina Karaga (odgajateljica u predškoli IDSS) i kolegica | Koordinator | Pedagog (Adnana Agić) |
| Zalihe i oprema | Projektor, laptop, flip-chart ili bijela ploča, markeri, radni materijali (priprema voditeljice) |  |  |

Program radionice

10:00, 10:10: Uvod

- Pozdravna riječ pedagoga (Adnana Agić) i predstavljanje voditeljice radionice.

10:10, 11:10: Glavni dio radionice

- Voditeljica (Medina Karaga) i kolegica vode radionicu prema pripremljenom planu.

- Sadržaj, format i metode rada bit će definirani po potvrdi teme.

11:10, 11:30: Refleksija i zatvaranje

- Diskusija i razmjena utisaka među učesnicima.

- Sumiranje ključnih poruka radionice.

Napomena o terminu

Predviđeni termin je petak, 21.08.2026. od 10:00 do 11:30 sati. Medina Karaga će sa svojom koleginicom potvrditi da li ovaj termin odgovara. Ukoliko ne bude moguće održati radionicu u navedenom terminu, radionica će biti pomjerena na drugi termin u toku pripremne sedmice, o čemu će svi zaposleni biti blagovremeno obaviješteni.

Zaključci za poboljšanje

- Po potvrdi teme, dopuniti ovaj odjeljak konkretnim ciljevima i očekivanim ishodima radionice.

- Prikupiti povratne informacije učesnika nakon radionice.

- Dokumentirati zaključke i distribuirati ih svim zaposlenima.

Radionica 3, Zona proksimalnog razvoja

| Naziv radionice | Zona proksimalnog razvoja (ZPR) | Datum | Srijeda, 26.08.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta aktivnosti | Stručno usavršavanje osoblja, interaktivna radionica | Vremenski slot | 10:00, 11:30 |
| Pregled radionice | Interaktivna radionica posvećena konceptu zone proksimalnog razvoja (ZPR) Lava Vigotskog, razvojnom području između onoga što učenik može samostalno i onoga što može postići uz odgovarajuću podršku (scaffolding). Cilj radionice je osposobiti nastavnike da prepoznaju ZPR svakog učenika, prilagode zadatke i intervencije tom nivou i efikasno koriste tehnike postupnog oslobađanja odgovornosti (I do, We do, You do) u svakodnevnoj nastavi. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo, Buka 13 | Ciljna publika | Svi nastavnici i ostalo pedagoško osoblje |
| Voditeljica radionice | Pedagog (Adnana Agić, MA pedagogije) | Trajanje | 90 minuta |
| Zalihe i oprema | Projektor, laptop, flip-chart ili bijela ploča, markeri, printani radni listovi s primjerima iz prakse po predmetima, post-it listići |  |  |

Program radionice

10:00, 10:15: Uvod, teorijski okvir

- Voditeljica (Adnana Agić) predstavlja koncept zone proksimalnog razvoja (ZPR): definicija prema Vigotskom, razlika između aktuelnog razvojnog nivoa (ono što učenik može sam) i potencijalnog razvojnog nivoa (ono što može uz podršku).

- Kratka vizuelna prezentacija: tri zone (zona komfora, zona proksimalnog razvoja, zona frustracije) i implikacije za planiranje nastave.

10:15, 10:35: Scaffolding, tehnike postupne podrške

- Predstavljanje ključnih scaffolding tehnika: modeliranje (I do), vođena praksa (We do), samostalna primjena (You do).

- Konkretni primjeri primjene iz razredne nastave (I–IV razred) i predmetne nastave (V–IX razred): kako isti koncept izgleda na času matematike, njemačkog jezika, prirodnih nauka.

- Kada smanjiti podršku: prepoznavanje signala da je učenik spreman za veću samostalnost.

10:35, 11:05: Praktična vježba u grupama

- Učesnici se dijele u manje grupe (3–4 osobe, po mogućnosti mješovito razredna i predmetna nastava).

- Svaka grupa dobiva praktičan scenarij (opis učenika s određenim nivoom znanja i zadatak koji treba riješiti) i priprema kratki plan nastave koji primjenjuje ZPR princip: šta učenik može sam, gdje mu treba pomoć, kako postepeno smanjiti podršku.

- Svaka grupa prezentira svoj plan ostalima (po 3–4 minute).

11:05, 11:25: Grupna refleksija i diskusija

- Moderirana diskusija: kako prepoznati ZPR u razredu s učenicima različitih nivoa? Kako prilagoditi pristup učenicima koji su ispod ili iznad očekivanog nivoa?

- Zajedničko definiranje 3–5 praktičnih koraka koje će nastavnici primijeniti u školskoj 2026/2027. godini.

11:25, 11:30: Zatvaranje

- Voditeljica sumira ključne zaključke i najavljuje praćenje primjene ZPR principa tokom godine (npr. kroz kolegijalne hospitacije ili kratke refleksije na pedagoškim vijećima).

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti pismene povratne informacije učesnika (kratka anketa, 3 pitanja) neposredno nakon radionice.

- Dokumentirati zaključke radionice i praktične korake, te distribuirati ih svim zaposlenima u roku od tri dana.

- Pratiti primjenu ZPR principa tokom školske godine putem kolegijalne hospitacije, kratkih refleksija na pedagoškim vijećima ili kratkih upitnika za nastavnike.

- Literatura: Vigotski, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

1a. Informativni sastanak za roditelje/staratelje učenika prvog razreda

| Naziv događaja | Informativni sastanak za roditelje/staratelje učenika prvog razreda | Datum | Ponedjeljak, 24.08.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Polazak u prvi razred osnovne škole, psihosocijalni razvoj i priprema roditelja | Vremenski slot | Od 16:00 do 17:30 sati |
| Pregled događaja | Prezentacija pedagoga namijenjena roditeljima/starateljima budućih prvačića, s ciljem upoznavanja s razvojnim fazama djeteta pri polasku u školu, realnim izazovima prvih sedmica nastave i smjernicama za podršku kod kuće. Održava se tokom pripremne sedmice, prije prvog dana nastave. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo, Buka 13 | Ciljna publika | Roditelji/staratelji učenika prvog razreda |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 18.08.2026. | Zadatak i uloge | Odredio direktor škole (Davor Mulalić) i pedagog (Adnana Agić) |
| Generalna proba | Nije primjenjivo | Nabavke | Nije primjenjivo |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić) | Vođa tima | Razrednica I razreda (Amina Ibrahimović Bojić) |
| Odgovornosti i obaveze | Pedagog (Adnana Agić), priprema i održavanje prezentacije; razrednica I razreda (Amina Ibrahimović Bojić), prisutnost i upoznavanje s roditeljima; sekretar (Anesa Karaman), slanje pozivnica |  |  |
| Zalihe i oprema | Laptop, projektor, osvježenje | Promocija i marketing | Pozivnica putem e-pošte |

Program događaja

| Otvaranje | Pozdravna riječ direktora (Davor Mulalić) | Dobrodošlica | Upoznavanje razrednice I razreda (Amina Ibrahimović Bojić) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Prezentacija pedagoga (Adnana Agić, MA pedagogije) sa sljedećim tačkama: (1) Eriksonove faze psihosocijalnog razvoja, faza sposobnosti nasuprot inferiornosti (6–11 godina); dijete u školi najviše vremena upoznaje i razvija vlastite mogućnosti, prvi put se ozbiljno upoređuje s drugima, gradi osjećaj „ja mogu naučiti, ja sam sposoban/na, vrijedim kroz trud, ne samo rezultat“. (2) Realni izazovi prvih sedmica škole: umor nakon nastave (omogućiti odmor, ne forsirati odmah dodatne obaveze); emocionalna osjetljivost (ne umanjivati emocije, pružiti smiren razgovor i rutinu); zaboravljanje stvari (zajedničko pakovanje torbe, vizuelni podsjetnici, postepeno razvijanje odgovornosti); potreba za rutinom (stabilno vrijeme spavanja i buđenja, predvidivi rituali, jasna struktura dana); testiranje granica (biti dosljedan, ali miran, jasno razlikovati pravila i emocije). (3) Uloga škole u ovoj fazi: stvaranje socijalne sigurnosti, izgradnja motivacije za učenje, razvijanje osjećaja kompetencije i otpornosti na grešku. (4) Smjernice za roditelje: napredak je postepen, neujednačen i često nevidljiv u kratkom roku; kod kuće se gradi „ja mogu“ kroz rutinu, pohvalu truda i strpljenje; dijete ne upoređivati s drugima. (5) Diskusija i pitanja roditelja. |  |  |
| Zatvaranje | Individualni razgovor razrednice s roditeljima koji imaju specifična pitanja; podjela kontakt informacija. |  |  |

Raspored dana događaja

16:00, 16:10: Otvaranje

- Direktor (Davor Mulalić) pozdravlja roditelje/staratelje i predstavlja razrednicu prvog razreda (Amina Ibrahimović Bojić).

16:10, 17:00: Prezentacija pedagoga

- Pedagog (Adnana Agić, MA pedagogije) održava prezentaciju „Polazak u prvi razred osnovne škole“, Eriksonove faze psihosocijalnog razvoja, realni izazovi prvih sedmica, uloga škole i smjernice za roditelje.

- Ključna poruka: „Prvi razred se ne mjeri ocjenama niti brzinom napretka, već time da li dijete razvija osjećaj: Ja mogu učiti i ja vrijedim dok učim.“

17:00, 17:30: Diskusija i individualni razgovori

- Otvorena diskusija s roditeljima/starateljima.

- Individualni razgovori razrednice i pedagoga s roditeljima koji imaju specifična pitanja ili potrebe.

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Pozivnica na informativni sastanak za roditelje/staratelje učenika prvog razreda

Poštovani roditelji/staratelji,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na informativni sastanak za roditelje/staratelje budućih prvačića koji će se održati u ponedjeljak, 24. augusta 2026. godine, u periodu od 16:00 do 17:30 sati, u prostorijama škole (Buka 13, Mejtaš).

Sastanak će voditi naša pedagoginja Adnana Agić, MA pedagogije, uz prisustvo razrednice prvog razreda Amine Ibrahimović Bojić i direktora škole Davora Mulalića. Tema prezentacije je „Polazak u prvi razred osnovne škole“, s posebnim osvrtom na psihosocijalni razvoj djeteta, realne izazove prvih sedmica nastave i praktične smjernice za podršku vašem djetetu kod kuće.

Vaše prisustvo je izuzetno važno jer ćete imati priliku upoznati razrednicu, postaviti pitanja i dobiti konkretne savjete koji će olakšati početak školovanja vašeg djeteta.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

English

Predmet / Subject: Invitation to Orientation Meeting for First Grade Parents

Dear parents and guardians,

We are pleased to invite you to an orientation meeting for parents/guardians of incoming first graders, to be held on Monday, August 24, 2026, from 4:00 PM to 5:30 PM at the school premises (Buka 13, Mejtaš).

The meeting will be led by our school pedagogue, Adnana Agić, MA in Pedagogy, with the first grade class teacher Amina Ibrahimović Bojić and school director Davor Mulalić in attendance. The presentation will cover the psychosocial development of children entering school, realistic challenges of the first weeks, and practical guidance for supporting your child at home.

If you have any questions, please contact us at info@idss.ba or +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti povratne informacije roditelja/staratelja putem kratke ankete (3–5 pitanja) neposredno nakon sastanka.

- Razmijeniti utiske pedagoga i razrednice o sastanku istog dana.

- Iskoristiti povratne informacije za prilagođavanje prezentacije za buduće generacije.

- Razmotriti mogućnost pripreme kratkog pisanog sažetka prezentacije koji se dostavlja roditeljima putem e-maila nakon sastanka.

1b. Informativni sastanak za roditelje/staratelje predškolaraca

| Naziv događaja | Informativni sastanak za roditelje/staratelje predškolaraca | Datum | Utorak, 25.08.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Polazak u predškolu, razvoj djeteta i priprema roditelja | Vremenski slot | Od 16:00 do 17:30 sati |
| Pregled događaja | Prezentacija pedagoga namijenjena roditeljima/starateljima budućih predškolaraca, s ciljem upoznavanja sa značajem početka školovanja, razvojnim fazama djeteta, programom predškolske grupe IDSS, pojmom spremnosti za školu i smjernicama za podršku kod kuće. Održava se tokom pripremne sedmice, prije prvog dana nastave. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo, Buka 13 | Ciljna publika | Roditelji/staratelji predškolaraca |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 18.08.2026. | Zadatak i uloge | Odredio direktor škole (Davor Mulalić) i pedagog (Adnana Agić) |
| Generalna proba | Nije primjenjivo | Nabavke | Nije primjenjivo |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić) | Vođa tima | Voditeljica predškole (Amela Fazlović) |
| Odgovornosti i obaveze | Pedagog (Adnana Agić), priprema i održavanje prezentacije; voditeljica predškole (Amela Fazlović) i odgajateljica (Medina Karaga), prisutnost i upoznavanje s roditeljima; sekretar (Anesa Karaman), slanje pozivnica |  |  |
| Zalihe i oprema | Laptop, projektor, osvježenje | Promocija i marketing | Pozivnica putem e-pošte |

Program događaja

| Otvaranje | Pozdravna riječ direktora (Davor Mulalić) | Dobrodošlica | Upoznavanje voditeljice predškole (Amela Fazlović) i odgajateljice (Medina Karaga) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Prezentacija pedagoga (Adnana Agić, MA pedagogije) sa sljedećim tačkama: (1) Zašto je početak školovanja toliko važan, dijete u tom periodu razvija govor i komunikaciju, pažnju i koncentraciju, emocionalnu regulaciju, socijalne vještine, samostalnost i radne navike. (2) Eriksonova faza razvoja kroz predškolski uzrast, inicijativa nasuprot osjećaju krivnje (3–6 godina): djeca žele istraživati, postavljati pitanja, donositi male odluke, isprobavati nove stvari i učiti kroz igru; ključna poruka: „Smijem pokušati, čak i kada pogriješim.“ (3) Program predškolske grupe IDSS: razvijanje govora, pažnje, fine motorike, kreativnosti, saradnje, emocionalne pismenosti i samostalnog razmišljanja. (4) Pojam „spremnosti za školu“: sposobnost slušanja uputa, čekanja svog reda, saradnje, rješavanja manjih konflikata, ponovnog pokušaja nakon greške i odvajanja od roditelja bez većih teškoća. (5) Normalne reakcije djece pri polasku: emocije pri odvajanju od roditelja, umor nakon aktivnosti, traženje blizine kod kuće, postavljanje mnogo pitanja, testiranje granica. (6) Smjernice za roditelje: svakodnevno čitanje, razgovor, igra, crtanje, slagalice, samostalno oblačenje i hranjenje; izbjegavati pretjerano pomaganje, uspoređivanje s drugom djecom, pritisak da dijete mora znati čitati/pisati i kazne zbog grešaka. (7) Dvojezični pristup učenju: razumijevanje svakodnevnih uputa, osnovni vokabular, praćenje jednostavnih aktivnosti, sigurnost u komunikaciji na oba jezika; razvojna mapa djeteta i period adaptacije. (8) Diskusija i pitanja roditelja. |  |  |
| Zatvaranje | Individualni razgovor voditeljice predškole i odgajateljice s roditeljima koji imaju specifična pitanja; podjela kontakt informacija. |  |  |

Raspored dana događaja

16:00, 16:10: Otvaranje

- Direktor (Davor Mulalić) pozdravlja roditelje/staratelje i predstavlja voditeljicu predškole (Amela Fazlović) i odgajateljicu (Medina Karaga).

16:10, 17:00: Prezentacija pedagoga

- Pedagog (Adnana Agić, MA pedagogije) održava prezentaciju „Polazak u predškolu“, značaj početka školovanja, Eriksonova faza inicijative, program predškolske grupe, pojam spremnosti za školu, normalne reakcije djece, smjernice za roditelje i dvojezični pristup učenju.

17:00, 17:30: Diskusija i individualni razgovori

- Otvorena diskusija s roditeljima/starateljima.

- Individualni razgovori voditeljice predškole i pedagoga s roditeljima koji imaju specifična pitanja ili potrebe.

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Pozivnica na informativni sastanak za roditelje/staratelje predškolaraca

Poštovani roditelji/staratelji,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na informativni sastanak za roditelje/staratelje budućih predškolaraca koji će se održati u utorak, 25. augusta 2026. godine, u periodu od 16:00 do 17:30 sati, u prostorijama škole (Buka 13, Mejtaš).

Sastanak će voditi naša pedagoginja Adnana Agić, MA pedagogije, uz prisustvo voditeljice predškole Amele Fazlović, odgajateljice Medine Karage i direktora škole Davora Mulalića. Tema prezentacije je „Polazak u predškolu“, s posebnim osvrtom na razvoj djeteta, program predškolske grupe, pojam spremnosti za školu i praktične smjernice za podršku vašem djetetu kod kuće.

Vaše prisustvo je izuzetno važno jer ćete imati priliku upoznati odgajateljice, postaviti pitanja i dobiti konkretne savjete koji će olakšati period adaptacije vašeg djeteta.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

English

Predmet / Subject: Invitation to Orientation Meeting for Preschool Parents

Dear parents and guardians,

We are pleased to invite you to an orientation meeting for parents/guardians of incoming preschoolers, to be held on Tuesday, August 25, 2026, from 4:00 PM to 5:30 PM at the school premises (Buka 13, Mejtaš).

The meeting will be led by our school pedagogue, Adnana Agić, MA in Pedagogy, with preschool coordinator Amela Fazlović, educator Medina Karaga, and school director Davor Mulalić in attendance. The presentation will cover the importance of starting school, the preschool programme, school readiness, and practical guidance for supporting your child at home.

If you have any questions, please contact us at info@idss.ba or +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti povratne informacije roditelja/staratelja putem kratke ankete (3–5 pitanja) neposredno nakon sastanka.

- Razmijeniti utiske pedagoga i voditeljice predškole o sastanku istog dana.

- Iskoristiti povratne informacije za prilagođavanje prezentacije za buduće generacije.

- Razmotriti mogućnost pripreme kratkog pisanog sažetka prezentacije koji se dostavlja roditeljima putem e-maila nakon sastanka.

2. Prvi dan, Program za predškolarce

| Naziv događaja | Prvi dan, Program za predškolarce | Datum | Utorak, 01.09.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Dobrodošlica i orijentacija | Vremenski slot | Od 09:00 do 11:00 sati |
| Pregled događaja | Poseban prijem i dobrodošlica predškolarcima i njihovim roditeljima/starateljima u novu školsku 2026/2027. godinu. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Predškolci i njihovi roditelji/staratelji |
| Budžet | 200,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Školski fond | Nije primjenjivo | Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 18.08.2026. |
| Generalna proba | Petak, 28.08.2026. (u sklopu pripremne sedmice) | Nabavke | Ponedjeljak, 24.08.2026. |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) | Vođa tima | Voditeljica predškole, Amela Fazlović |
| Odgovornosti i obaveze | Voditeljica predškole | Članovi tima | Predškolsko osoblje (Amela Fazlović, Medina Karaga), posebno nastavnik muzičke kulture (Aras Samardžija) |
| Zadatak/uloga | Organizacija događaja, doček porodica, provođenje aktivnosti. | Zalihe i oprema | Dekoracije, pokloni, osvježenje, materijal dobrodošlice. |
| Promocija i marketing | Pozivna pisma, podsjetnici putem e-pošte, objave na društvenim mrežama, internet stranici škole i na školskoj oglasnoj ploči. | Korisne informacije i materijali | >>> MY FIRST DAY <<< |

Program događaja

| Otvaranje | Pozdravna riječ direktora (Davor Mulalić) | Dobrodošlica | Pozdravna riječ voditeljice predškole (Amela Fazlović) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Pozdravno obraćanje koordinatora, predstavljanje odgajateljica, puštanje balona i osvježenje, fotografiranje sa porodicama, pokloni dobrodošlice, interaktivna sesija u učionici. |  |  |
| Zatvaranje | Podjela poklona dobrodošlice i odlazak predškolaca i roditelja/staratelja u učionicu. |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Prvi dan predškolaraca u Internationale Deutsche Schule Sarajevo

Poštovani roditelji/staratelji,

S velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da će se prijem za prvi dan za predškolarce održati u utorak, 01.09.2026. godine s početkom u 09:00 sati.

Detalji događaja: Datum: utorak, 01.09.2026.  I  Vrijeme: 09:00–11:00 sati  I  Lokacija: Internationale Deutsche Schule Sarajevo, Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo, Buka 13, Mejtaš.

Aktivnosti uključuju: pozdravnu riječ direktora i voditeljice predškole; predstavljanje odgajateljica; puštanje balona, podjelu poklona, fotografisanje, osvježenje; interaktivnu sesiju u učionici.

Ceremonija traje od 09:00 do 11:00 sati. Tog dana predškolci će ostati u školi najdalje do 15:00 sati. Molimo vas ljubazno da se pridržavate ovog protokola.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

English

Predmet / Subject: First Day of Preschool at Internationale Deutsche Schule Sarajevo

Dear parents and guardians,

We are delighted to inform you that the first day for preschoolers will take place on Tuesday, September 1, 2026, starting at 9:00 AM and ending at 11:00 AM.

Preschoolers will remain in school until 3:00 PM at the latest that day. If you have any questions, please contact us at info@idss.ba or +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Razmijeniti utiske o događaju odmah nakon njegovog završetka.

- Prikupiti povratne informacije od roditelja/staratelja.

- Pripremiti učionice za naredni dan.

3. Prvi dan, Program za učenike prvog razreda

| Naziv događaja | Prvi dan, Program za učenike prvog razreda |  | Datum | Utorak, 01.09.2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema | Dobrodošlica i orijentacija |  | Vremenski slot | Od 11:00 do 13:00 sati |
| Pregled događaja | Poseban prijem i dobrodošlica prvačićima i njihovim roditeljima/starateljima u novu školsku 2026/2027. godinu. |  |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo |  | Ciljna publika | Učenici prvog razreda i njihovi roditelji/staratelji |
| Budžet | 200,00 KM |  | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 18.08.2026. |  | Generalna proba | Petak, 28.08.2026. |
| Nabavke | Ponedjeljak, 24.08.2026. |  | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednica prvog razreda, Amina Ibrahimović Bojić |  | Vođa tima | Razrednica prvog razreda, Amina Ibrahimović Bojić |
| Članovi tima | Nastavnici koji predaju prvom razredu: Selma Mujanović (njemački), Nejra Ljubunčić (engleski), Melisa Babić (etika), Aras Samardžija (muzičko) |  | Zadatak/uloga | Organizacija događaja, doček porodica, provođenje aktivnosti. |
| Zalihe i oprema | Dekoracije, pokloni, osvježenje, materijal dobrodošlice. |  | Promocija i marketing | Pozivna pisma, podsjetnici putem e-pošte, objave na društvenim mrežama, internet stranici škole i na školskoj oglasnoj ploči. |
| Korisne informacije i materijali |  | >>> MY FIRST DAY <<< |  |  |

Program događaja

| Otvaranje | Pozdravna riječ direktora (Davor Mulalić) | Dobrodošlica | Pozdravno obraćanje razrednice prvog razreda (Amina Ibrahimović Bojić) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Predstavljanje nastavnika koji će djeci predavati, puštanje balona i osvježenje, fotografisanje sa porodicama, pokloni dobrodošlice, interaktivna sesija. |  |  |
| Zatvaranje | Podjela poklona dobrodošlice i odlazak prvačića i roditelja/staratelja u učionicu. |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Srdačna dobrodošlica u Internationale Deutsche Schule Sarajevo

Poštovani roditelji/staratelji,

S velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da će se prijem za prvi dan za naše prvačiće održati u utorak, 01.09.2026. godine s početkom u 11:00 sati.

Aktivnosti uključuju: pozdravnu riječ direktora i razrednice prvog razreda (Amina Ibrahimović Bojić); predstavljanje nastavnika koji će djeci predavati (Selma Mujanović, njemački, Nejra Ljubunčić, engleski, Melisa Babić, etika, Aras Samardžija, muzičko); puštanje balona, podjelu poklona, fotografisanje, osvježenje; interaktivnu sesiju u učionici.

Ceremonija traje od 11:00 do 13:00 sati. Tog dana prvačići će ostati u školi najdalje do 15:00 sati.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

English

Predmet / Subject: Warm Welcome to Internationale Deutsche Schule Sarajevo

Dear parents and guardians,

We are pleased to inform you that the orientation for our first graders will take place on Tuesday, September 1, 2026, from 11:00 AM to 1:00 PM.

On this day, first graders will remain in school until 3:00 PM at the latest. If you have any questions, please contact us at info@idss.ba or +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Razmijeniti utiske o događaju odmah nakon njegovog završetka.

- Prikupiti povratne informacije od roditelja/staratelja.

4. Prvi dan škole

| Naziv događaja | Prvi dan škole | Datum | Utorak, 01.09.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Dobrodošlica i orijentacija | Vremenski slot | Od 07:30 do 17:00 sati |
| Pregled događaja | Zvaničan početak nove školske 2026/2027. godine, doček svih učenika od II do IX razreda. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Učenici od II do IX razreda |
| Budžet | 300,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 18.08.2026. | Generalna proba | Petak, 28.08.2026. |
| Nabavke | Ponedjeljak, 24.08.2026. | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici (vidi spisak niže) | Vođa tima | Razrednici |
| Članovi tima | Nastavno osoblje | Zadatak/uloga | Organizacija događaja, doček učenika, provođenje aktivnosti. |
| Zalihe i oprema | Osvježenje, ukrasi, materijali dobrodošlice. | Promocija i marketing | Pozivna pisma, podsjetnici putem e-pošte, objave na društvenim mrežama, internet stranici škole i na školskoj oglasnoj ploči. |
| Korisne informacije i materijali | >>> MY FIRST DAY <<< |  |  |

Program događaja

| Otvaranje | - | Dobrodošlica | Pozdravni govor razrednih starješina |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Orijentacija u učionici, interaktivne sesije, pokloni dobrodošlice. |  |  |
| Zatvaranje | Završne najave i podjela školskih materijala (udžbenici, sveske, pribor, privremeni raspored časova). |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Povratak u školu

Poštovani roditelji/staratelji,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je utorak, 01.09.2026. godine prvi dan školske 2026/2027. godine. Nastava za učenike od II do IX razreda odvija se prema rasporedu od 08:00 do 17:00 sati.

Razrednici po razredima za 2026/2027. godinu: 1. razred, Amina Ibrahimović Bojić; 2. razred, Selma Mujanović; 3. razred, Semra Isanović; 4. razred, Nejla Dugopoljac Hamzagić; 5. razred, Anes Memić; 6. razred, Hena Mušanović; 7. razred, Nikolina Todorović; 8. razred, Amra Franca; 9. razred, Victoria Krajina.

Molimo vas da obezbijedite da učenici budu prisutni na vrijeme, kako bismo zajednički započeli ovu novu školsku godinu na najbolji mogući način.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

English

Predmet / Subject: Back to School

Dear parents,

We are pleased to inform you that Tuesday, September 1, 2026, marks the first day of the 2026/2027 school year. Classes for students from grades II to IX will be held according to the schedule from 08:00 to 17:00.

If you have any questions, please contact us at info@idss.ba or +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Razmijeniti utiske o događaju odmah nakon njegovog završetka.

- Prikupiti povratne informacije od roditelja/staratelja i nastavnika.

5. Roditeljski sastanak

| Naziv događaja | Roditeljski sastanak | Datum | Petak, 25.09.2026. (I–IX) i ponedjeljak, 28.09.2026. (Predškola) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Angažman roditelja/staratelja, nastavnika, pedagoga, ostalih zaposlenih i učenika | Vremenski slot | Petak, 25.09.2026. od 16:00 do 18:00 i ponedjeljak, 28.09.2026. od 16:00 do 18:00 |
| Pregled događaja | Prilika za roditelje/staratelje da upoznaju nastavnike svog djeteta i razgovaraju o njihovom napretku i predstojećim projektima i aktivnostima u školskoj 2026/2027. godini. |  |  |
| Zašto ovaj format | Prvi roditeljski sastanak u godini je orijentacijski — cilj je uspostaviti kanale komunikacije i povjerenje na početku godine, prije nego se pojave konkretna pitanja o ocjenama ili ponašanju. Kombinacija zajedničkog dijela (informacije za sve) i razrednog dijela (lični kontakt s nastavnicima) maksimizira i efikasnost i kvalitet razgovora. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Roditelji/staratelji učenika (I–IX) i Predškolske grupe |
| Budžet | 150,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Troškovi | 150,00 KM | Školski fond | Nije primjenjivo |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 14.09.2026. | Zadatak i uloge | Odredio direktor škole (Davor Mulalić) i pedagog (Adnana Agić) |
| Generalna proba | Nije primjenjivo | Nabavke | Četvrtak, 24.09.2026. |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) | Vođa tima | Razrednici i odgajatelji predškole |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici, odgajatelji predškole (Amela Fazlović, Medina Karaga) i svi predmetni nastavnici |  |  |
| Zalihe i oprema | Osvježenje, materijali za prezentacije. | Promocija i marketing | Pozivna pisma, podsjetnici putem e-pošte i na školskoj oglasnoj ploči. |
| Korisne informacije i materijali | >>> MY FIRST DAY <<< |  |  |
| Rizici i alternativni scenariji | (1) Nizak odziv → drugi termin za roditelje koji nisu mogli doći, u sedmici 28.09.–02.10., po dogovoru s razrednikom. (2) Roditelj ne govori B/H/S ni njemački/engleski → pedagog unaprijed provjerava potrebu za prevodiocem (kolega/roditelj-volonter) i organizuje ga za taj sastanak. (3) Dvoje djece u različitim razredima istog roditelja → koordinacija termina rotacije kroz učionice tako da roditelj stigne na oba (obavijest unaprijed s okvirnim vremenom po razredu). |  |  |

Program događaja

| Otvaranje | Pozdravna riječ direktora i prezentacija po tačkama dnevnog reda | Dobrodošlica | Upoznavanje nastavnika |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Individualni roditeljski sastanci po učionicama, prezentacija nastavnog plana i programa i projekata za 2026/2027. godinu. |  |  |
| Zatvaranje | Prikupljanje povratnih informacija i završne objave. |  |  |

Raspored dana događaja

16:00, 16:15: Otvaranje

- Direktor (Davor Mulalić) pozdravlja roditelje/staratelje.

- Pregled tačaka dnevnog reda.

16:15, 17:00: Prezentacije i diskusija

- Prezentacija direktora redom po tačkama dnevnog reda: uspjeh i vladanje učenika u prethodnoj školskoj godini; organizacija rada i organizaciona struktura škole; upoznavanje s novim nastavnicima; kalendar za školsku 2026/2027. godinu; rad produženog boravka; udžbenici i nastavni materijali; pravila škole; termini konsultacija.

17:00, 18:00: Sastanci po učionicama

- Roditelji/staratelji odlaze s razrednicima do učionica gdje se nastavlja sastanak; nakon pozdrava i uvodnog obraćanja razrednika, predmetni nastavnici ulaze u učionice prema unaprijed dogovorenoj šemi rotacije.

- Razrednici po razredima za 2026/2027.: 1. razred, Amina Ibrahimović Bojić; 2. razred, Selma Mujanović; 3. razred, Semra Isanović; 4. razred, Nejla Dugopoljac Hamzagić; 5. razred, Anes Memić; 6. razred, Hena Mušanović; 7. razred, Nikolina Todorović; 8. razred, Amra Franca; 9. razred, Victoria Krajina.

- Razrednici daju detaljan pregled planiranih aktivnosti u školskoj 2026/2027. godini i prezentuju školski kalendar, ističući ključne datume i događaje uz poziv roditeljima/starateljima da se aktivno uključe u pripremu i organizaciju istih.

- Objašnjenje programa produženog boravka (voditelj: Irma Backes) i benefita za učenike.

- Pregled udžbenika i nastavnih materijala za školsku 2026/2027. godinu, pravila škole i potvrđivanje načina komunikacije, te termina konsultacija s nastavnicima putem e-maila.

- Izbor predstavnika roditelja po razredu za Vijeće roditelja (jedan roditelj po razredu, na volonterskoj bazi) — Vijeće roditelja učestvuje u organizaciji Zimskog bazara, Summerfesta i Sajma svijeta tokom godine.

- Zapisivanje pitanja, ideja, prijedloga i kritika roditelja/staratelja.

18:00, 18:30: Nakon sastanka

- Pospremanje svih učionica kako bi se u narednom radnom danu odmah moglo početi s redovnim nastavnim aktivnostima.

- Sekretar sastavlja spisak izabranih predstavnika Vijeća roditelja i prosljeđuje pedagogu i direktoru.

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski (za roditelje/staratelje učenika I–IX razreda)

Predmet / Subject: Pozivnica za Roditeljski sastanak

Poštovani roditelji/staratelji,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na roditeljski sastanak koji će se održati u petak, 25. septembra 2026. godine, u periodu od 16:00 do 18:00 sati, u prostorijama škole. Ovaj događaj je prilika da se upoznate s novostima, našim planovima za tekuću školsku godinu, kao i da razmijenimo informacije koje su od značaja za uspjeh i napredak vašeg djeteta.

Dnevni red sastanka: 1. Uspjeh i vladanje učenika u školskoj 2025/2026. godini. 2. Organizacija rada i organizaciona struktura škole. 3. Upoznavanje s novim nastavnicima. 4. Kalendar za školsku 2026/2027. godinu. 5. Rad produženog boravka. 6. Udžbenici i nastavni materijali. 7. Pravila škole (pravilnik o kućnom redu). 8. Termini konsultacija. 9. Sastanak s razrednicima u učionicama.

Vaše prisustvo je veoma važno, jer vjerujemo da zajedničkim snagama možemo doprinijeti boljim uslovima za učenje i razvoj naše djece. Ukoliko termin ne odgovara, molimo kontaktirajte razrednika radi dogovora oko alternativnog termina.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Bosanski (za roditelje/staratelje Predškolske grupe)

Predmet / Subject: Pozivnica za Roditeljski sastanak, Predškolska grupa

Poštovani roditelji/staratelji,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na roditeljski sastanak za Predškolsku grupu koji će se održati u ponedjeljak, 28. septembra 2026. godine, u periodu od 16:00 do 18:00 sati, u prostorijama škole.

Sastanku prisustvuju odgajateljice Amela Fazlović i Medina Karaga, koje će predstaviti plan i program rada Predškolske grupe za 2026/2027. godinu, usklađen sa kalendarom Međunarodne Montessori kuće (IMH).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

English

Predmet / Subject: Invitation to Parents Meeting

Dear Parents/Guardians,

We are pleased to invite you to the parent-teacher meeting for Grades 1–9, to be held on Friday, September 25, 2026, from 4:00 PM to 6:00 PM at the school premises. A dedicated meeting for the Preschool Group will be held on Monday, September 28, 2026, at the same time.

Your presence is very important, as we believe that together we can create better conditions for the learning and development of our children.

If you have any questions or need additional information, please feel free to contact us at info@idss.ba or +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Razrednici pripremaju kratke izvještaje s roditeljskog sastanka i šalju ih roditeljima/starateljima najkasnije tri dana nakon sastanka.

- Sekretar priprema e-mail podsjetnik roditeljima/starateljima sedmicu prije događaja te po potrebi ažurira spisak kontakata.

- Nakon događaja održati kratak sastanak tima kako bi se razmijenile povratne informacije i analizirala uspješnost realizacije.

6. Dan njemačkog jedinstva

| Naziv događaja | Dan njemačkog jedinstva | Datum | Subota, 03.10.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Jedinstvo i kulturno naslijeđe | Vremenski slot | Nenastavni dan (praznik pada u subotu) |
| Pregled događaja | Državni praznik Savezne Republike Njemačke koji obilježava ponovno ujedinjenje 1990. godine. Budući da 2026. godine praznik pada u subotu, kada škola redovno ne radi, ne organizuje se posebna školska aktivnost; obilježavanje se integriše u nastavu historije/njemačkog jezika u sedmici koja prethodi. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Svi učenici |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Utorak, 29.09.2026. | Zadatak i uloge | Odredio direktor škole (Davor Mulalić) i pedagog (Adnana Agić) |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici, nastavnik historije (Dina Gusinac) — kratak osvrt na značaj datuma u sklopu redovne nastave u sedmici 28.09.–02.10.2026. | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski / English

Predmet / Subject: Obavijest o Danu njemačkog jedinstva / German Unity Day Notice

Poštovani roditelji/staratelji i učenici, obavještavamo vas da 3. oktobra 2026. godine obilježavamo Dan njemačkog jedinstva. Kako ove godine praznik pada u subotu, škola tog dana redovno ne radi; učenici će o značaju datuma biti upoznati u sklopu redovne nastave sedmicu ranije.

Dear parents/guardians and students, we would like to inform you that October 3, 2026 marks German Unity Day. As the holiday falls on a Saturday this year, there is no school that day; students will learn about the significance of the date as part of regular classes the preceding week.

7. Jesenji raspust

| Naziv događaja | Jesenji raspust | Datum | 19.–23.10.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Odmor za učenike; rad osoblja po rasporedu direktora | Vremenski slot | Cijela sedmica |
| Pregled događaja | Pauza za učenike da se odmore i provedu kvalitetno vrijeme s porodicom. Za osoblje, period se koristi za stručno usavršavanje (radionica "Prevencija vršnjačkog nasilja", utorak 20.10.2026., cijeli dan), grupnu refleksiju i administrativne pripreme za nastavak I polugodišta. |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (učenici); Internationale Deutsche Schule Sarajevo (osoblje) | Ciljna publika | Učenici, zaposleni, roditelji/staratelji |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 05.10.2026. | Zadatak i uloge | Odredio direktor škole (Davor Mulalić) i pedagog (Adnana Agić) |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici i nastavnici (informisanje roditelja); pedagog i interni mentor (organizacija stručnog usavršavanja osoblja) | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Jesenji raspust

Poštovani roditelji/staratelji,

Želimo vas podsjetiti na jesenji raspust koji je po školskom kalendaru planiran od 19. do 23. oktobra 2026. godine. Tokom ovog perioda učenici će imati priliku da se odmore i provedu kvalitetno vrijeme s porodicom i prijateljima.

Napomena za Predškolsku grupu: Predškolska grupa ostaje otvorena tokom ove sedmice (prati kalendar IMH), dok su učenici I–IX razreda na raspustu.

Radujemo se ponovnom povratku učenika u školske klupe u ponedjeljak, 26.10.2026. godine, kada će se nastava odvijati po redovnom rasporedu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti povratne informacije osoblja o radionici održanoj tokom raspusta i uskladiti planiranje narednih stručnih usavršavanja.

8. Halloween

| Naziv događaja | Halloween | Datum | Petak, 30.10.2026. (pomjera se s izvornog datuma subota, 31.10.2026.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Kreativno izražavanje, anglosaksonska tradicija, jezička praksa (engleski) | Vremenski slot | Cjelodnevna aktivnost, po satnici ispod, u sklopu redovne nastave |
| Pregled događaja | Obilježavanje događaja tako da se svi učenici i zaposleni maskiraju prema želji na veseo i kreativan način, uz aktivnosti diferencirane po uzrastu i vezane za nastavu engleskog jezika (vokabular, kratke priče, tradicija). |  |  |
| Zašto ova aktivnost | Halloween koristimo kao praktičnu, iskustvenu nastavu engleskog jezika i kreativnog izražavanja — nije religiozni događaj, već priča o jesenjoj tradiciji i prilika za kostimiranu igru koja jača razredno zajedništvo prije jesenjeg raspusta. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo (učionice, hodnici, dvorište ako vrijeme dozvoli) | Ciljna publika | Učenici, zaposleni |
| Budžet | 100,00 KM (dekoracija, nagrade za kostime, materijal za radionice) | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 26.10.2026. | Nabavke | Srijeda, 28.10.2026. |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici, nastavnici engleskog (Nejra Ljubunčić, Victoria Krajina), odgajatelji predškole (Amela Fazlović, Medina Karaga), nastavnici likovne i muzičke kulture (Tamara Mayer, Aras Samardžija) | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |
| Zalihe i oprema | Ukrasi, kostimi (donose djeca od kuće), nagrade za kostime (simbolične), osvježenje, materijal za kreativne radionice (papir, boje, dekorativni pribor). | Promocija i marketing | Objave na društvenim mrežama, internet stranici škole i školskoj oglasnoj ploči. |
| Sigurnosne napomene | Zabranjeni oštri predmeti, igračke-oružje i maske koje prekrivaju cijelo lice/vid tokom nastave; provjera alergija prije podjele grickalica na zabavi; roditelji unaprijed prijavljuju alergije razredniku. |  |  |

Program po uzrasnim grupama

| Uzrasna grupa | Aktivnost | Trajanje/napomena |
| --- | --- | --- |
| Predškola, 1. razred | Jednostavne kreativne radionice (izrada maski od papira, "trick-or-treat" fraze na engleskom), kratka priča uz odgajateljice | 45–60 min, prijepodne |
| 2.–4. razred | Vokabular igre na engleskom (Halloween riječi), parada kostima po hodniku, farbanje lica | 60 min |
| 5.–6. razred | Kratke skit-scene ili "storytelling" na engleskom (kostimirano prepričavanje kratke priče), kviz o porijeklu praznika | 60 min |
| 7.–9. razred | Tematska soba/kviz ("escape room" stila) na engleskom jeziku, organizacija i vođenje aktivnosti za mlađe razrede (mentorstvo) | 60–90 min, popodne |

Takmičenje u kostimima i logistika

- Kategorije: "Najkreativniji kostim", "Najbolji tim-kostim (razred)", "Najduhovitiji kostim" — bira žiri od 3 nastavnika po ciklusu (razredna/predmetna nastava).

- Dodjela simboličnih nagrada (diploma/mala slatka nagrada) na kratkoj školskoj "assembly" u zadnjih 15 minuta nastave.

- Roditelji-volonteri (opciono, po pozivu razrednika) mogu pomoći s nadzorom na paradi kostima kroz hodnike.

- Alternativa za vrijeme: ako je dvorište neupotrebljivo (kiša), sve aktivnosti se realizuju u učionicama/sali — nema potrebe za posebnim planom B jer aktivnost od početka nije planirana za otvoreni prostor.

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Noć vještica

Poštovani roditelji/staratelji,

Želimo vas podsjetiti da ćemo ove godine obilježiti Noć vještica u petak, 30.10.2026. godine (izvorni datum, subota 31.10., pomjeren je na posljednji radni dan prije, s obzirom da škola subotom ne radi). Aktivnosti su ove godine osmišljene kao praktična nastava engleskog jezika, prilagođene uzrastu djeteta.

Molimo vas da kostimi djece budu primjereni, a posebno da učenici ne nose oštre predmete ili predmete poput igračaka u obliku oružja, kao ni maske koje potpuno prekrivaju vid. Ukoliko vaše dijete ima alergiju na hranu, molimo obavijestite razrednika prije događaja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti sve informacije i analizirati uspješnost izvedbe događaja, posebno usklađenost s pomjerenim datumom.

- Provjeriti kod nastavnika engleskog da li je jezička komponenta (vokabular/kviz) ostvarila željeni edukativni efekat, radi planiranja sljedeće godine.

9. Laternenfest

| Naziv događaja | Laternenfest | Datum | Srijeda, 11.11.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Kulturno naslijeđe — festival lampiona (Sv. Martin), njemačka jezička tradicija | Vremenski slot | Dolazak roditelja 16:00; šetnja 16:15–16:45; povratak i druženje do 18:00 |
| Pregled događaja | Obilježavanje njemačke tradicije Laternenfest u kojem učestvuju predškolarci i učenici od I do IV razreda, uz roditelje/staratelje, nastavnike i ostalo osoblje — izrada lampiona, šetnja s pjesmom do parka i druženje uz logorsku vatru. |  |  |
| Zašto ova aktivnost | Laternenfest je autentična njemačka školska tradicija (vezana za Sv. Martina) koja učvršćuje jezičku i kulturnu vezu s njemačkim govornim područjem kod najmlađih uzrasta, kroz pjesmu, zanat (izrada lampiona) i zajedničko iskustvo roditelja i djece. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo i obližnji park (ruta: školsko dvorište → park → povratak u školu) | Ciljna publika | Učenici (predškola–IV), roditelji/staratelji i zaposleni |
| Budžet | 300,00 KM (materijal za lampione, osvježenje, drvo za logorsku vatru/alternativa) | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 26.10.2026. | Nabavke | Ponedjeljak, 26.10.2026. |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici (1.–4. razred: Amina Ibrahimović Bojić, Selma Mujanović, Semra Isanović, Nejla Dugopoljac Hamzagić), odgajateljice predškole (Amela Fazlović, Medina Karaga), nastavnik likovne kulture (Tamara Mayer), nastavnice njemačkog za mlađe razrede (Selma Mujanović, Semra Isanović — uvježbavanje pjesama) | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |
| Zalihe i oprema | Materijal za izradu lampiona (papir, ljepilo, makaze, bojice, štapići, LED svjetiljke — isključivo LED, nikada otvoreni plamen zbog sigurnosti djece), osvježenje, potrošni materijal. | Promocija i marketing | Objave na društvenim mrežama, internet stranici škole i školskoj oglasnoj ploči. |
| Sigurnosne napomene i alternativa za vrijeme | LED lampioni isključivo (bez svijeća); minimalno 4 nastavnika/roditelja-volontera na ruti (početak, sredina, kraj kolone, park); u slučaju kiše ili jakog vjetra, šetnja se otkazuje i program se realizuje unutar školske zgrade (pjesme, priča o Sv. Martinu, kratka "lampionska parada" po hodnicima) — odluku donosi koordinator najkasnije u 14:00 na dan događaja. |  |  |

Priprema — sedmica uoči događaja (02.–10.11.2026.)

- Ponedjeljak–srijeda: izrada lampiona po učionicama (razredni čas/likovno), uz nastavnicu Tamaru Mayer koja obilazi razrede sa smjernicama.

- Srijeda–petak: uvježbavanje pjesama "Laterne, Laterne" i "Ich geh mit meiner Laterne" (njemački razredni čas, uz Selmu Mujanović i Semru Isanović za mlađe razrede).

- Ponedjeljak 09.11.: provjera vremenske prognoze i konačna odluka o ruti/alternativi; roditeljima-volonterima potvrđen raspored pozicija na ruti.

Program događaja

| Otvaranje (16:00–16:15) | Dolazak roditelja/staratelja; kratka priča o tradiciji Laternenfesta i Sv. Martinu (dvojezično, njemački/B-H-S) |
| --- | --- |
| Šetnja (16:15–16:45) | Šetnja s lampionima do obližnjeg parka uz pjesmu, u koloni razred po razred, uz nastavnike i roditelje-volontere na ključnim pozicijama |
| Povratak i druženje (16:45–18:00) | Povratak u školu; logorska vatra (ili alternativa — grijanje uz čajeve/kakao u zatvorenom, po vremenskim uslovima) i osvježenje |
| Zatvaranje | Zahvala roditeljima/starateljima na prisustvu i odlazak kućama. |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Laternenfest

Poštovani roditelji/staratelji,

S radošću vas pozivamo da nam se pridružite na proslavi Laternenfesta, koja će se održati u srijedu, 11.11.2026. godine. Predškolarci i učenici od I do IV razreda prošetat će s lampionima do obližnjeg parka, gdje ćemo zajedno pjevati pjesme i slušati priče o ovoj tradiciji.

Molimo roditelje koji su u mogućnosti da se javе razredniku kao volonteri za pratnju na ruti šetnje (potrebno nam je najmanje 4 osobe). Po povratku u školu, druženje uz osvježenje traje do 18:00 sati. Molimo vas da planirate dolazak u školu do 16:00 sati.

U slučaju loših vremenskih uslova, šetnja se otkazuje a program se realizuje u školskoj zgradi — obavijest o eventualnoj promjeni šaljemo najkasnije u 14:00 na dan događaja.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti povratne informacije od roditelja/staratelja i analizirati uspješnost izvedbe događaja, posebno logistiku rute i broj volontera.

- Evidentirati da li je bilo potrebe za aktivacijom plana B (loše vrijeme) radi budućeg planiranja.

10. Dan državnosti Bosne i Hercegovine

| Naziv događaja | Dan državnosti Bosne i Hercegovine | Datum | Srijeda, 25.11.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Kulturno naslijeđe i državnost | Vremenski slot | Državni praznik, škola zatvorena |
| Pregled događaja | Proslava Dana državnosti (obilježava osnivanje ZAVNOBiH-a 1943.). Škola je zatvorena za učenike i osoblje; u sedmici koja prethodi, razrednici i nastavnik historije upoznaju učenike sa značajem datuma u sklopu redovne nastave. |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (škola zatvorena) | Ciljna publika | Svi učenici, zaposleni i roditelji/staratelji |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Petak, 20.11.2026. | Odgovornosti i obaveze | Razrednici, nastavnik historije (Dina Gusinac) — kratak osvrt u sklopu redovne nastave prije praznika |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Obavijest o Danu državnosti Bosne i Hercegovine

Poštovani roditelji/staratelji i učenici,

Obavještavamo vas da je srijeda, 25.11.2026. godine, Dan državnosti Bosne i Hercegovine — škola je taj dan zatvorena. Nastava se nastavlja po redovnom rasporedu u četvrtak, 26.11.2026. godine (Thanksgiving Day).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

11. Thanksgiving Day

| Naziv događaja | Thanksgiving Day | Datum | Četvrtak, 26.11.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Interkulturalna proslava, zahvalnost i zajedništvo | Vremenski slot | Cjelodnevna aktivnost, u sklopu redovne nastave |
| Pregled događaja | Obilježavanje događaja tako da svi učenici i zaposleni uživaju u tematskim aktivnostima, isticanju zahvalnosti i zajedničkim obrocima. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Učenici, zaposleni |
| Budžet | 100,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 23.11.2026. | Nabavke | Ponedjeljak, 23.11.2026. |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici, nastavnici engleskog jezika (Nejra Ljubunčić, Victoria Krajina), odgajatelji predškole | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

Program događaja

| Otvaranje | Najava događaja | Dobrodošlica | Uvod u aktivnosti i tradiciju |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Druženje, isticanje zahvalnosti (kratke aktivnosti po učionicama), zajednički obrok u pauzi za ručak. |  |  |
| Zatvaranje | Nije primjenjivo |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Dan zahvalnosti

Poštovani roditelji/staratelji,

S radošću vas obavještavamo da ćemo u četvrtak, 26.11.2026. godine obilježiti Dan zahvalnosti u našoj školi. Svi učenici i zaposleni će učestvovati u aktivnostima koje slave zahvalnost i zajedništvo. Molimo vas da po mogućnosti podržite ovaj događaj pripremanjem tradicionalnih jela koja ćemo zajedno dijeliti tokom pauze za ručak.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti sve informacije i analizirati uspješnost izvedbe događaja.

12. Winter Celebration

| Naziv događaja | Winter Celebration | Datum | Petak, 11.12.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Proslava zimske sezone — inkluzivna, multikulturalna svečanost | Vremenski slot | Dolazak 15:30; program 16:00–18:00; Zimski bazar 18:00–19:00 |
| Pregled događaja | Svečani događaj kojim se zaokružuje prvo polugodište — nastupi svih razreda organizovani kroz temu "Zima u pričama svijeta" (zimski običaji i priče iz različitih kultura koje reprezentuje naša školska zajednica), praćeni Zimskim bazarom u korist Vijeća učenika. |  |  |
| Zašto ova tema | Škola okuplja porodice različitih vjeroispovijesti i nacionalnosti; namjerno biramo inkluzivni okvir "zima/svjetlost/zajedništvo" umjesto isključivo jednog vjerskog konteksta, kako bi se svako dijete osjećalo predstavljenim, a nastup je i prilika za jezičku praksu (njemački, engleski, B/H/S). |  |  |
| Lokacija | Dom Armije BiH, Sarajevo (velika sala, kapacitet ~450 sjedećih mjesta) | Ciljna publika | Učenici, roditelji/staratelji, zaposleni, uži krug prijatelja škole |
| Budžet | 3.000,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM (školska sredstva); prihod od Zimskog bazara ide Vijeću učenika |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 30.11.2026. (+ podsjetnik 07.12. i satnica nastupa 09.12.) | Nabavke | Ponedjeljak, 09.11.2026. (najam sale, zvuk/svjetlo, ukrasi) |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici (koreografija/tekst po razredu), odgajatelji predškole, nastavnica likovne kulture (Tamara Mayer, scenografija, plakati), nastavnik muzičke kulture (Aras Samardžija, muzička uprava, zvuk), Irma Backes (produženi boravak, nadzor djece backstage) | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |
| Zalihe i oprema | Ukrasi, kostimi/rekviziti po razredima, osvježenje, zvučna i video oprema, mikrofoni (min. 2 bežična), pozornica/podest ako sala ne posjeduje. | Promocija i marketing | Objave na društvenim mrežama (foto/video najava), e-mail, internet stranica škole, oglasna ploča, pozivnica za lokalne medije (opciono, uz saglasnost roditelja za fotografisanje). |
| Rizici i alternativni scenariji | (1) Bolest ključnog izvođača → svaki razred priprema "rezervnu" postavu/dvostruku ulogu za solo dionice. (2) Tehnički kvar (zvuk/struja) → provjera opreme na licu mjesta dan prije (10.12., u sklopu blackout-dana za opservacije, pogodno vrijeme). (3) Kasni dolazak busa/prijevoza → predškola i I razred nastupaju posljednji u programu kao sigurnosna rezerva. (4) Nizak odziv na Zimski bazar → alternativni prihod kroz online najavu proizvoda prije događaja. |  |  |

Program događaja po razredima

| Otvaranje (16:00–16:10) | Pozdravna riječ direktora (Davor Mulalić) i najava programa | Voditelji programa | Dva učenika 8.–9. razreda (dvojezično, BS/EN, uz njemačke fraze za goste) |
| --- | --- | --- | --- |
| Predškolska grupa (16:10–16:20) | Pjesma i pokret na temu "Zimska šuma" (odgajateljice Amela Fazlović, Medina Karaga) |  |  |
| 1.–2. razred (16:20–16:35) | Dvojezična recitacija/pjesmica o zimi (njemački/B-H-S) — razrednice Amina Ibrahimović Bojić i Selma Mujanović |  |  |
| 3.–4. razred (16:35–16:50) | Kratka pantomima/skit "Kako se zima slavi u različitim zemljama" uz muzičku podlogu — razrednice Semra Isanović i Nejla Dugopoljac Hamzagić |  |  |
| 5.–6. razred (16:50–17:10) | Instrumentalna/pjevačka točka (mali hor ili ansambl, uz Arasa Samardžiju) + kratka prezentacija jednog zimskog običaja koji su razredi istraživali |  |  |
| 7.–9. razred (17:10–17:35) | Učenici sami režiraju kratku tematsku predstavu ili modernu plesnu koreografiju; stariji učenici (Vijeće učenika) preuzimaju i tehničku produkciju (zvuk/rasvjeta) uz mentorstvo Arasa Samardžije |  |  |
| Zajednički finale (17:35–17:45) | Svi razredi na sceni — zajednička pjesma; zahvala nastavnicima i roditeljima-volonterima |  |  |
| Zimski bazar (18:00–19:00) | Štandovi po razredima s ručnim radovima i poslasticama (prihod za Vijeće učenika); topli napitci i druženje u predvorju sale |  |  |

Plan proba (usklađen s Planom individualne podrške — bez preklapanja s blackout danima)

- Sedmica 23.–27.11.2026.: probe po razredima u okviru redovne nastave (muzičko/likovno/razredni čas), 20–30 min dnevno po razredu.

- Ponedjeljak 30.11.–petak 04.12.: kombinovane probe (2 razreda zajedno), fokus na prijelaze između tačaka.

- Srijeda 09.12.2026., 14:00–16:00: generalna proba u školi (kostimi, redoslijed, zvuk) — svi razredi.

- Četvrtak 10.12.2026. (blackout dan za individualnu podršku — pogodan termin): tehnička proba na samoj lokaciji (Dom Armije BiH), 15:00–18:00 — provjera zvuka, svjetla, ulazaka/izlazaka sa scene.

- Petak 11.12.2026.: dolazak izvođača u 15:00 (30 min prije publike) za posljednju provjeru kostima i redoslijeda.

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Winter Celebration 2026 — "Zima u pričama svijeta"

Poštovani roditelji/staratelji,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na našu proslavu Winter Celebration, koja će se održati u petak, 11.12.2026. godine, u Domu Armije BiH u Sarajevu (dolazak od 15:30, program 16:00–18:00, Zimski bazar 18:00–19:00).

Ovogodišnja tema je "Zima u pričama svijeta" — svaki razred priprema tačku inspirisanu zimskim običajima različitih kultura, u duhu inkluzivnosti koji njeguje naša školska zajednica. Detaljnu satnicu nastupa vašeg djeteta dostavljamo naknadno, najkasnije do 09.12.2026.

Poziv na uključenost: pozivamo vas da razredniku dostavite prijedlog ili pomognete u izradi kostima/rekvizita za tačku vašeg djeteta, kao i da razmislite o doprinosu za štand Zimskog bazara (ručni rad, slatko/kolač) — sav prihod ide Vijeću učenika za školske projekte.

Molimo vas da imate na umu da je broj mjesta ograničen; potvrdite prisustvo putem linka koji slijedi u podsjetniku 07.12.2026.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Potvrditi tačnu adresu, tehničke kapacitete i cijenu najma sale u Domu Armije BiH najkasnije do 09.11.2026. (datum nabavke).

- Odrediti tačan raspored sjedenja (rezervisana mjesta za roditelje izvođača u prvim redovima po razredima koji nastupaju).

- Prikupiti povratne informacije od roditelja/staratelja i analizirati uspješnost izvedbe i prihod Zimskog bazara; koristiti nalaze za planiranje Summerfesta.

13. Katolički Božić

| Naziv događaja | Katolički Božić | Datum | Petak, 25.12.2026. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Vjerski praznik | Vremenski slot | Cjelodnevno, škola zatvorena |
| Pregled događaja | Škola obilježava katolički Božić, značajan vjerski praznik; vrijeme je za katoličke porodice da prisustvuju crkvenim službama i učestvuju u vjerskim tradicijama. Praznik se nalazi unutar perioda Zimskog raspusta (21.12.2026.–08.01.2027.). |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (škola zatvorena) | Ciljna publika | Učenici, roditelji, staratelji i osoblje |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | U sklopu obavještenja o zimskom raspustu (16.12.2026.) | Koordinator događaja | Školska uprava |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski / English

Predmet / Subject: Katolički Božić / Catholic Christmas

Poštovani roditelji/staratelji i učenici, obavještavamo vas da IDSS obilježava katolički Božić u petak, 25.12.2026. godine, u sklopu zimskog raspusta. Katoličke porodice ohrabrujemo da ovaj period provedu uz crkvene službe i vjerske tradicije sa svojim najmilijima.

Dear parents/guardians and students, IDSS observes Catholic Christmas on Friday, December 25, 2026, within the Winter Holidays period. We encourage Catholic families to spend this time with loved ones, attending church services and observing their traditions.

14. Zimski raspust

| Naziv događaja | Zimski raspust | Datum | 21.12.2026., 08.01.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Odmor učenika; puno zatvaranje škole | Vremenski slot | — |
| Pregled događaja | Zimski raspust obuhvata katolički Božić (pet, 25.12.2026.), Novu godinu (pet, 01.01.2027.) i pravoslavni Božić (čet, 07.01.2027.). Ovo je puno zatvaranje škole za učenike i osoblje (jedino, uz ljetni raspust). Za osoblje, period se koristi (Faza 5 Plana individualne podrške) za izradu izvještaja za I polugodište i planiranje II polugodišta. |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo | Ciljna publika | Učenici, zaposleni, roditelji/staratelji |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Srijeda, 16.12.2026. | Koordinator događaja | Školska uprava, pedagog (Adnana Agić) |

Praznici obuhvaćeni zimskim raspustom:

| Praznik | Datum | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Katolički Božić | Petak, 25.12.2026. | Škola zatvorena |
| Nova godina | Petak, 01.01.2027. | Škola zatvorena |
| Pravoslavni Božić | Četvrtak, 07.01.2027. | Škola zatvorena |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Zimski raspust

Poštovani roditelji/staratelji,

Želimo vas podsjetiti na zimski raspust koji je po školskom kalendaru planiran od 21.12.2026. do 08.01.2027. godine. Ovaj period obuhvata katolički Božić, Novu godinu i pravoslavni Božić. Tokom ovog perioda učenici će imati priliku da se odmore i provedu kvalitetno vrijeme sa porodicom i prijateljima.

Radujemo se ponovnom povratku učenika u školske klupe u ponedjeljak, 11.01.2027. godine, kada će se nastava odvijati po redovnom rasporedu.

Želimo vam ugodne i mirne praznike. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

15. Početak II polugodišta

| Naziv događaja | Početak II polugodišta | Datum | Ponedjeljak, 01.02.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Nastavak nastave, drugo polugodište | Vremenski slot | Cijeli školski dan, redovan raspored |
| Pregled događaja | Zvaničan početak drugog polugodišta školske 2026/2027. godine za sve razrede (I–IX) i Predškolsku grupu. Nastava se odvija po redovnom rasporedu. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Svi učenici, roditelji/staratelji i osoblje |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 25.01.2027. | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici — podrška učenicima u postavljanju akademskih ciljeva za II polugodište |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Početak drugog polugodišta

Poštovani učenici, roditelji/staratelji,

Obavještavamo vas da prvi dan drugog polugodišta školske 2026/2027. godine počinje u ponedjeljak, 01.02.2027. godine. Nastava se odvija prema redovnom rasporedu.

Na početku drugog polugodišta ohrabrujemo učenike da postave nove akademske ciljeve. Nastavnici i osoblje su tu da ih podrže na tom putu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

16. Karneval

| Naziv događaja | Karneval | Datum | Ponedjeljak, 08.02.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Njemačka školska tradicija, kreativnost i maskiranje | Vremenski slot | Cjelodnevna aktivnost, u sklopu redovne nastave |
| Pregled događaja | Obilježavanje njemačke tradicije Karnevala (Fasching) kroz kostimiranu povorku, igre i tematske aktivnosti za sve učenike. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Učenici, zaposleni |
| Budžet | N/A — nije bilo utvrđeno u prethodnoj školskoj godini; predložiti iznos prije realizacije | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 25.01.2027. | Nabavke | Ponedjeljak, 01.02.2027. |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici, odgajatelji predškole, nastavnici likovne i muzičke kulture (Tamara Mayer, Aras Samardžija) | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

Program događaja

| Otvaranje | Najava događaja | Dobrodošlica | Uvod u aktivnosti i tradiciju Karnevala |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Parada kostima, karnevalske igre (bacanje prstena, ribnjak za patke i sl.), muzika i ples po učionicama/dvorani. |  |  |
| Zatvaranje | Podjela simboličnih nagrada za najkreativnije kostime. |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Karneval

Poštovani roditelji/staratelji,

S radošću najavljujemo naš Karneval koji je zakazan za ponedjeljak, 08.02.2027. godine. Ovaj dan ispunjen je zabavom — parada kostima, karnevalske igre i razne aktivnosti dizajnirane da stvore nezaboravne uspomene za naše učenike.

Molimo vas da kostimi djece budu primjereni školskom okruženju.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Utvrditi i odobriti budžetsku stavku za Karneval prije početka pripreme (nije postojala u prethodnoj školskoj godini).

- Prikupiti povratne informacije od roditelja/staratelja i učenika nakon događaja.

17. Roditeljski sastanak — II polugodište

| Naziv događaja | Roditeljski sastanak — II polugodište | Datum | Petak, 19.02.2027. (I–IX) i ponedjeljak, 22.02.2027. (Predškola) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Uspjeh u I polugodištu i priprema za II polugodište | Vremenski slot | Oba termina od 16:00 do 18:00 sati |
| Pregled događaja | Drugi formalni roditeljski sastanak u školskoj godini, fokusiran na rezultate i uspjeh učenika u I polugodištu te najave i pripremu aktivnosti za II polugodište (Karneval je već realizovan; slijede Dan žena, Ramazanski bajram, Open Day, proljetni raspust i dr.). |  |  |
| Zašto drugačiji format | Dok je septembarski sastanak orijentacijski (upoznavanje), februarski je evaluacijski i planski — roditelji dolaze s konkretnim rezultatima I polugodišta u ruci, a sastanak se koristi i za operativnu pripremu zahtjevnijih događaja koji slijede (Open Day, Project Week, Summerfest), gdje je uključenost roditelja ključna. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Roditelji/staratelji učenika (I–IX) i Predškolske grupe |
| Budžet | 150,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 08.02.2027. | Nabavke | Četvrtak, 18.02.2027. |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) | Vođa tima | Razrednici i odgajatelji predškole |
| Rizici i alternativni scenariji | (1) Roditelji zabrinuti zbog ocjena traže duži razgovor → rezervisati 5–10 min "produžetka" po roditelju nakon zvaničnog završetka, uz najavu razredniku unaprijed. (2) Nizak odziv zbog perioda odmah nakon Karnevala/zimskih aktivnosti → podsjetnik SMS/e-mail 3 dana i 1 dan prije, uz jasnu poruku o važnosti sastanka za pripremu Open Day-a i Projektne sedmice. |  |  |

Program događaja

| Otvaranje | Pozdravna riječ direktora (Davor Mulalić) i prezentacija po tačkama dnevnog reda | Dobrodošlica | Upoznavanje s napretkom kroz I polugodište |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti | Individualni roditeljski sastanci po učionicama; analiza uspjeha i vladanja u I polugodištu; najava aktivnosti i događaja u II polugodištu. |  |  |
| Zatvaranje | Prikupljanje povratnih informacija i završne objave. |  |  |

Dnevni red (razlikuje se od septembarskog sastanka)

- Uspjeh i vladanje učenika na kraju I polugodišta (informacije o izvještajima).

- Osvrt na realizovane aktivnosti I polugodišta (Roditeljski sastanak, Laternenfest, Winter Celebration i dr.) — kratak izvještaj Vijeća roditelja o Zimskom bazaru (prihod, utrošak).

- Kalendar i najava događaja za II polugodište: Karneval (već realizovan), Dan žena (08.03.), Ramazanski bajram (09.03.), Open Day (26.03.), proljetni raspust (29.03.–02.04.), Majčin dan, Dan čitanja, Project Week, Sportski dan, Summerfest.

- Konkretan poziv na uključenost: prijava roditelja-volontera za Open Day (obilasci, degustacije) i za Summerfest (priprema jela/kolača, štandovi) — lista se otvara na samom sastanku i ostaje otvorena putem e-maila.

- Priprema za eksterne aktivnosti i projekte u II polugodištu (Projektna sedmica "Zemlje svijeta", 22.–25.03.2027., uklj. mogući dolazak predstavnika ambasada).

- Termini konsultacija za II polugodište i podsjetnik na kanale komunikacije s nastavnicima.

- Sastanak s razrednicima u učionicama (rotacija predmetnih nastavnika, isti model kao u septembru).

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski (za roditelje/staratelje učenika I–IX razreda)

Predmet / Subject: Pozivnica za Roditeljski sastanak — II polugodište

Poštovani roditelji/staratelji,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na roditeljski sastanak koji će se održati u petak, 19.02.2027. godine, u periodu od 16:00 do 18:00 sati. Za razliku od septembarskog sastanka koji je bio orijentacijskog karaktera, ovaj sastanak fokusiran je na rezultate I polugodišta i pripremu za aktivnosti koje slijede u II polugodištu.

Dnevni red: uspjeh i vladanje učenika u I polugodištu; osvrt na realizovane aktivnosti; kalendar i najava događaja II polugodišta (Dan žena, Ramazanski bajram, Open Day, proljetni raspust, Project Week i dr.); prijava za volontiranje na Open Day-u i Summerfestu; termini konsultacija; sastanak s razrednicima u učionicama.

Ukoliko termin ne odgovara, alternativni datum za pojedine razrede je ponedjeljak, 22.02.2027.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Bosanski (za roditelje/staratelje Predškolske grupe)

Predmet / Subject: Pozivnica za Roditeljski sastanak — Predškolska grupa (II polugodište)

Poštovani roditelji/staratelji,

Pozivamo vas na roditeljski sastanak za Predškolsku grupu u ponedjeljak, 22.02.2027. godine, od 16:00 do 18:00 sati. Odgajateljice Amela Fazlović i Medina Karaga predstavit će napredak djece u I polugodištu i plan aktivnosti do kraja školske godine.

English

Predmet / Subject: Invitation to Parents Meeting — Semester 2

Dear Parents/Guardians,

We are pleased to invite you to the second parent-teacher meeting of the school year, on Friday, February 19, 2027, from 4:00 PM to 6:00 PM (Preschool Group: Monday, February 22). This meeting focuses on Semester 1 results and preparation for Semester 2 activities.

Zaključci za poboljšanje

- Razrednici dostavljaju kratke izvještaje o uspjehu učenika prije sastanka kako bi roditelji imali konkretne podatke za razgovor.

- Prikupiti povratne informacije nakon sastanka i uporediti odziv u odnosu na septembarski sastanak.

- Sekretar sastavlja finalnu listu roditelja-volontera za Open Day i Summerfest i prosljeđuje koordinatorima tih događaja najkasnije sedmicu nakon sastanka.

18. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

| Naziv događaja | Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine | Datum | Ponedjeljak, 01.03.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Državnost — obilježavanje referenduma o nezavisnosti 1992. | Vremenski slot | Državni praznik, škola zatvorena |
| Pregled događaja | Državni praznik kojim se obilježava referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan 1. marta 1992. godine. Škola je zatvorena za učenike i osoblje; razrednici i nastavnik historije upoznaju učenike sa značajem datuma u sedmici koja prethodi. |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (škola zatvorena) | Ciljna publika | Svi učenici, zaposleni i roditelji/staratelji |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 22.02.2027. | Odgovornosti i obaveze | Razrednici, nastavnik historije (Dina Gusinac) |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Obavijest o Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Poštovani roditelji/staratelji i učenici,

Obavještavamo vas da je ponedjeljak, 01.03.2027. godine, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine — škola je taj dan zatvorena. Nastava se nastavlja po redovnom rasporedu u utorak, 02.03.2027. godine.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

19. Dan žena

| Naziv događaja | Dan žena | Datum | Ponedjeljak, 08.03.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Rodna ravnopravnost i dostignuća žena | Vremenski slot | Cjelodnevna aktivnost, u sklopu redovne nastave |
| Pregled događaja | Međunarodni dan žena — aktivnost podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i doprinosu žena kroz historiju, nauku, umjetnost i društvo. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Učenici, zaposleni |
| Budžet | Ukupni budžet: TBD | Izvori prihoda | Školska sredstva, donacije |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 01.03.2027. | Odgovornosti i obaveze | Razrednici, nastavnici historije i društvenih nauka (Dina Gusinac) |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |  |  |

Program događaja

| Otvaranje | Edukativne sesije o uticajnim ženama u historiji, nauci i umjetnosti | Aktivnosti | Razredne rasprave, kratki istraživački zadaci, izrada panoa |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatvaranje | Razmišljanje o važnosti rodne ravnopravnosti u razrednom kolektivu. |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Dan žena

Poštovani roditelji/staratelji i učenici,

S radošću najavljujemo obilježavanje Međunarodnog dana žena u ponedjeljak, 08.03.2027. godine. Ovaj dan obilježava društvena, kulturna i naučna dostignuća žena i podiže svijest o rodnoj ravnopravnosti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

20. Ramazanski bajram (Eid al-Fitr)

| Naziv događaja | Ramazanski bajram (Eid al-Fitr) | Datum | Utorak, 09.03.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Vjerski praznik — kraj mjeseca Ramazana | Vremenski slot | Državni praznik, škola zatvorena |
| Pregled događaja | Ramazanski bajram označava kraj mjeseca posta (Ramazana) i jedan je od najznačajnijih vjerskih praznika za muslimane. Škola je zatvorena za učenike i osoblje. Tokom prethodnog mjeseca Ramazana, škola poštuje potrebe učenika i osoblja koji poste (prilagođeni raspored tjelesnog odgoja i pauza po potrebi, uz dogovor s razrednicima). |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (škola zatvorena) | Ciljna publika | Muslimanski učenici, roditelji/staratelji, osoblje i cijela školska zajednica |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 01.03.2027. | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski / English

Predmet / Subject: Ramazanski bajram / Eid al-Fitr

Poštovani roditelji/staratelji i učenici, obavještavamo vas da je utorak, 09.03.2027. godine, Ramazanski bajram — škola je taj dan zatvorena. Svim učenicima, porodicama i osoblju koji obilježavaju ovaj praznik upućujemo iskrene čestitke. Nastava se nastavlja po redovnom rasporedu u srijedu, 10.03.2027. godine.

Dear parents/guardians and students, we would like to inform you that Tuesday, March 9, 2027, is Eid al-Fitr — the school will be closed. We extend our warmest wishes to all students, families, and staff celebrating this holiday. Classes resume on Wednesday, March 10, 2027.

21. Open Day (Dan otvorenih vrata)

| Naziv događaja | Open Day (Dan otvorenih vrata) | Datum | Petak, 26.03.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Angažman školske zajednice — učenici kao ambasadori škole | Vremenski slot | Od 09:00 do 14:00 sati (dvije ture obilaska: 09:30 i 11:30) |
| Pregled događaja | Događaj kojim se roditeljima, budućim porodicama i zajednici prikazuju školske aktivnosti, postignuća i objekti. Učenici preuzimaju ulogu ambasadora škole — vode obilaske, predstavljaju projekte i dijele svoje iskustvo. |  |  |
| Zašto ova aktivnost | Open Day je ključna prilika za upis (marketing/enrollment) — potencijalne porodice donose odluku o upisu na osnovu autentičnog doživljaja škole, a učenici-vodiči (a ne samo osoblje) prenose taj doživljaj najuvjerljivije. Za postojeće porodice, dan je transparentna prilika da vide svakodnevni rad škole. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Roditelji/staratelji, budući učenici i porodice (fokus upisa za 2027/2028.), šira zajednica |
| Budžet | Ukupni budžet: TBD (procjena 300–500 KM — promotivni materijal, osvježenje za posjetitelje, printani vodiči) | Izvori prihoda | Školska sredstva, donacije |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 15.03.2027. (postojeće porodice); vanjska promocija (društvene mreže, lokalni portali) od 01.03.2027. | Nabavke | Ponedjeljak, 15.03.2027. |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici, Vijeće učenika (učenici-ambasadori), pedagog — koordinacija prijave posjetilaca (online formular) | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |
| Rizici i alternativni scenariji | (1) Veći broj prijava nego kapacitet jedne ture → druga tura u 11:30 (već predviđena) + treća ako potražnja opravdava. (2) Učenik-vodič se iznenada ne pojavi → svaka ruta ima 2 vodiča (glavni i rezervni). (3) Nastava se ne prekida za posjetioce → rute su tako planirane da prolaze pored učionica u radu (gledaju kroz vrata/staklo), ne ulaze direktno da ne remete čas. |  |  |

Rute obilaska:

| Ruta | Fokus obilaska | Vodiči (Vijeće učenika) |
| --- | --- | --- |
| Ruta A — Mlađi razredi i predškola | Predškolske prostorije, učionice I–IV razreda, produženi boravak, biblioteka | 2 učenika 8. razreda |
| Ruta B — Stariji razredi i specijalizovane učionice | Kabinet za prirodne nauke, informatika, sala za tjelesni odgoj, umjetnički kutak (radovi s Winter Celebration/Halloween) | 2 učenika 9. razreda |

Priprema učenika-ambasadora

- Radionica pripreme (utorak, 23.03.2027., 15:00–16:00): pedagog vodi kratku obuku o pravilima vođenja obilaska, ključnim informacijama o školi (brojke, programi, jezici), i kako odgovarati na česta pitanja roditelja.

- Svaki vodič dobija kratku "cheat sheet" karticu s ključnim podacima o školi i redoslijedom rute.

- Direktor (Davor Mulalić) kratko obilazi obje grupe vodiča prije početka događaja radi ohrabrenja i posljednjih uputa.

Program događaja

| Otvaranje | Dobrodošlica i registracija posjetilaca (informativni pult, sekretar Anesa Karaman) | Aktivnosti | Prezentacije i nastupi učenika, obilasci škole koje vode učenici-ambasadori (Ruta A i B), predstavljanje projekata, kratka prezentacija direktora o programu i upisu za 2027/2028. |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatvaranje | Sažetak dana, individualni razgovori sa zainteresovanim porodicama o upisu, prikupljanje povratnih informacija posjetilaca putem kratke ankete. |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Dan otvorenih vrata (Open Day)

Poštovani roditelji/staratelji i prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na naš Dan otvorenih vrata u petak, 26.03.2027. godine, od 09:00 do 14:00 sati (ture obilaska u 09:30 i 11:30). Ovaj događaj pruža priliku da doživite aktivnosti učenika, povežete se sa školskom zajednicom i obiđete naše objekte — obilaske će voditi sami učenici u ulozi ambasadora škole.

Molimo zainteresovane da se prijave putem kratkog online formulara (link u prilogu) radi bolje organizacije tura.

Radujemo se vašem dolasku u našu školu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti povratne informacije od posjetilaca (kratka anketa na izlasku) kako bi se poboljšala organizacija budućih Dana otvorenih vrata.

- Evidentirati broj novih upisa koji se mogu direktno pratiti do ovog događaja, kao mjeru uspješnosti (marketing ROI).

22. Katolički Uskrs

| Naziv događaja | Katolički Uskrs | Datum | Nedjelja, 28.03.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Vjerski praznik — vaskrsenje Isusa Krista | Vremenski slot | Državni praznik, škola zatvorena |
| Pregled događaja | Katolički Uskrs, značajan vjerski praznik za katoličke porodice u školskoj zajednici. Datum pada u nedjelju, neposredno prije proljetnog raspusta (29.03.–02.04.2027.). |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (škola zatvorena) | Ciljna publika | Učenici, roditelji/staratelji i osoblje |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | U sklopu obavještenja o proljetnom raspustu (22.03.2027.) | Koordinator događaja | Školska uprava |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski / English

Predmet / Subject: Katolički Uskrs / Catholic Easter

Poštovani roditelji/staratelji i učenici, obavještavamo vas da katolički Uskrs pada u nedjelju, 28.03.2027. godine. Svim katoličkim porodicama u našoj školskoj zajednici upućujemo iskrene čestitke. Napominjemo da proljetni raspust počinje već narednog dana, 29.03.2027.

Dear parents/guardians and students, we would like to inform you that Catholic Easter falls on Sunday, March 28, 2027. We extend our warm wishes to all Catholic families in our school community. Please note that Spring Holidays begin the following day, March 29, 2027.

23. Proljetni raspust

| Naziv događaja | Proljetni raspust | Datum | 29.03., 02.04.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Odmor za učenike; rad osoblja po rasporedu direktora | Vremenski slot | Cijela sedmica |
| Pregled događaja | Pauza za učenike da se odmore i provedu kvalitetno vrijeme s porodicom. Za osoblje, period se koristi (Faza 8 Plana individualne podrške) za grupne radionice i refleksiju — uklj. radionicu "Digitalne tehnologije u nastavi: mogućnosti i rizici" (srijeda, 31.03.2027., cijeli dan). |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (učenici); Internationale Deutsche Schule Sarajevo (osoblje) | Ciljna publika | Učenici, zaposleni, roditelji/staratelji |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 22.03.2027. | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Proljetni raspust

Poštovani roditelji/staratelji,

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će IDSS obilježiti proljetni raspust od ponedjeljka, 29.03.2027. do petka, 02.04.2027. godine. Tokom ovog perioda neće se održavati nastava; učenici imaju priliku da se odmore i provedu kvalitetno vrijeme s porodicom.

Napomena za Predškolsku grupu: Predškolska grupa prati kalendar IMH tokom ove sedmice — provjerite aktuelni raspored IMH za eventualna zatvaranja.

Nastava se nastavlja u ponedjeljak, 05.04.2027. godine, po redovnom rasporedu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti povratne informacije osoblja o radionici održanoj tokom raspusta.

24. Obuka osoblja predškole (IMH Staff Training)

| Naziv događaja | Obuka osoblja predškole (IMH Staff Training) | Datum | Petak, 16.04.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Stručno usavršavanje predškolskog osoblja | Vremenski slot | Nenastavni dan — zatvorena samo Predškolska grupa |
| Pregled događaja | Dan obuke osoblja u organizaciji International Montessori House (IMH). Predškolska grupa IDSS je taj dan zatvorena; nastava za I–IX razred odvija se po redovnom rasporedu, bez izmjena. |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (predškola zatvorena) | Ciljna publika | Roditelji/staratelji Predškolske grupe |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Najkasnije 14 dana unaprijed (do 02.04.2027.) | Odgovornosti i obaveze | Voditeljica predškole (Amela Fazlović), sekretar (Anesa Karaman) |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski (samo za roditelje/staratelje Predškolske grupe)

Predmet / Subject: Zatvaranje Predškolske grupe — dan obuke osoblja (IMH)

Poštovani roditelji/staratelji Predškolske grupe,

Obavještavamo vas da će Predškolska grupa IDSS biti zatvorena u petak, 16.04.2027. godine, zbog dana obuke osoblja u organizaciji International Montessori House (IMH). Molimo vas da na vrijeme organizujete alternativni smještaj za vaše dijete.

Napominjemo da se ova obavijest šalje najkasnije 14 dana unaprijed. Nastava za učenike I–IX razreda tog dana se odvija po redovnom rasporedu, bez izmjena.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

25. Praznik rada i Pravoslavni Uskrs

| Naziv događaja | Praznik rada i Pravoslavni Uskrs | Datum | Subota, 01.05. i ponedjeljak, 03.05.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Državni praznici — rad i vjerski praznik (isti dan) | Vremenski slot | Škola zatvorena ponedjeljak, 03.05.2027. |
| Pregled događaja | Praznik rada (1. maj) i Pravoslavni Uskrs ove godine padaju u isti produženi vikend: Pravoslavni Uskrs je u nedjelju, 02.05.2027., a škola je zatvorena zbog Praznika rada u ponedjeljak, 03.05.2027. (pomjereno jer 1. maj pada u subotu). Subota, 01.05., je već nenastavni dan (vikend). |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (škola zatvorena) | Ciljna publika | Svi učenici, zaposleni i roditelji/staratelji |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 26.04.2027. | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski / English

Predmet / Subject: Praznik rada i Pravoslavni Uskrs / Labor Day and Orthodox Easter

Poštovani roditelji/staratelji i učenici, obavještavamo vas da je ponedjeljak, 03.05.2027. godine, neradni dan — Praznik rada (pomjeren zbog vikenda). Pravoslavni Uskrs ove godine pada u nedjelju, 02.05.2027., u istom produženom vikendu. Škola je zatvorena ponedjeljak, 03.05.2027. Svim porodicama koje obilježavaju Pravoslavni Uskrs upućujemo iskrene čestitke. Nastava se nastavlja u utorak, 04.05.2027. godine.

Dear parents/guardians and students, Monday, May 3, 2027, is a non-working day — Labor Day, shifted from Saturday, May 1. Orthodox Easter falls on Sunday, May 2, 2027, within the same extended weekend. The school will be closed on Monday, May 3. We extend our warm wishes to families celebrating Orthodox Easter. Classes resume on Tuesday, May 4, 2027.

26. Majčin dan

| Naziv događaja | Majčin dan | Datum | Petak, 07.05.2027. (aktivnost u učionici; kalendarski datum nedjelja, 09.05.2027.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Uvažavanje i slavljenje majki | Vremenski slot | Aktivnost u učionici, u sklopu redovne nastave |
| Pregled događaja | Proslava u čast majki i njihovog doprinosa porodici i društvu. Budući da kalendarski datum (09.05.2027.) pada u nedjelju, razredna aktivnost se realizuje posljednjeg radnog dana prije, u petak, 07.05.2027. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Učenici, majke/porodice |
| Budžet | 400,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 26.04.2027. | Nabavke | Ponedjeljak, 03.05.2027. |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici, odgajatelji predškole, nastavnik likovne kulture (Tamara Mayer) | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

Program događaja

| Otvaranje | Uvod u aktivnost po učionicama | Aktivnosti | Likovne i kreativne radionice (izrada poklona/čestitki), kratki nastupi/recitacije po razredima |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatvaranje | Podjela izrađenih poklona/čestitki za majke. |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Majčin dan

Poštovani roditelji/staratelji,

S radošću vas obavještavamo da ćemo Majčin dan obilježiti u petak, 07.05.2027. godine, kroz kreativne aktivnosti po učionicama (kalendarski datum, nedjelja 09.05., pomjeren je na posljednji radni dan prije).

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

27. Reading day

| Naziv događaja | Dan čitanja | Datum | Petak, 14.05.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Promocija čitalačke kulture | Vremenski slot | Od 08:00 do 15:00 sati |
| Pregled događaja | Poseban dan posvećen promicanju radosti čitanja i slavljenju pismenosti, sa čitalačkim sesijama, diskusijama o knjigama i takmičenjima u čitanju. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Učenici, nastavnici, roditelji |
| Budžet | 200,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 03.05.2027. | Nabavke | Ponedjeljak, 10.05.2027. |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici, nastavnici B/H/S i stranih jezika | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

Program događaja

| Otvaranje | Pozdravni govor direktora (Davor Mulalić) | Aktivnosti | Čitalačke sesije, diskusije o knjigama i pričanje priča, takmičenja i igre u čitanju po razredima |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatvaranje | Svečana dodjela simboličnih priznanja i govor zahvalnosti. |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Dan čitanja

Poštovani učenici, roditelji i staratelji,

S velikim zadovoljstvom najavljujemo Dan čitanja koji će se održati u petak, 14.05.2027. godine. Ovaj dan posvećen je promociji radosti čitanja i pismenosti u našoj školskoj zajednici.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

28. Project Week (Projektna sedmica) — "Zemlje svijeta"

| Naziv događaja | Project Week (Projektna sedmica) — "Zemlje svijeta" | Datum | 22.–25.03.2027., ponedjeljak–četvrtak (usklađeno sa zvaničnim školskim kalendarom; ispravljeno iz ranije verzije koja je pogrešno navodila maj) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | "Zemlje svijeta" — interdisciplinarno istraživanje kultura, jezika i diplomatije | Vremenski slot | Od 09:00 do 15:00 sati (nastavni dani u okviru raspona) |
| Pregled događaja | Cijela škola, po razredima ili horizontalnim grupama, istražuje po jednu državu/region svijeta kroz geografiju, jezik, historiju, umjetnost i kuhinju, a sedmica se zaokružuje javnim "Sajmom svijeta" (World Fair) na koji se pozivaju ambasade i strana predstavništva akreditovana u Sarajevu. |  |  |
| Zašto ova tema | IDSS je po prirodi međunarodna škola (njemački, engleski, B/H/S, francuski u ponudi) — tema izravno povezuje jezičku nastavu s interkulturalnim učenjem, jača osjećaj globalnog građanstva kod učenika, i otvara autentičnu priliku za javnu promociju škole kroz partnerstvo s diplomatskim predstavništvima (vidljivost, umrežavanje, potencijalni budući donatori/partneri). |  |  |
| Ciljevi | (1) Razvoj istraživačkih i prezentacijskih vještina; (2) Timski rad kroz saradnički projekat; (3) Praktična primjena jezika koji uče (predstavljanje zemlje na ciljnom jeziku); (4) Izgradnja mosta škole prema diplomatskoj i poslovnoj zajednici u Sarajevu; (5) Promocija multikulturalnog identiteta IDSS-a u medijima i na društvenim mrežama. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo — učionice, hodnici (izložba) i školsko dvorište/sala za završni Sajam svijeta | Ciljna publika | Svi učenici, nastavnici, roditelji, predstavnici ambasada/stranih predstavništava, šira zajednica |
| Budžet | Ukupni budžet: TBD (procjena 800–1.200 KM — materijal za izlaganje, zastave, hrana za degustaciju, štampa poziva ambasadama) | Izvori prihoda | Školska sredstva, donacije, doprinos roditelja u naturi (hrana/dekoracija po zemlji) |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 08.03.2027. (roditelji); pozivnice ambasadama poslati najkasnije 6 sedmica ranije — do 08.02.2027. | Odgovornosti i obaveze | Svi predmetni nastavnici, razrednici, pedagog (protokol/komunikacija s ambasadama) |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman), direktor (Davor Mulalić — protokol prema diplomatskim predstavnicima) |  |  |

Raspodjela zemalja/tema po uzrasnim grupama:

| Uzrasna grupa | Zemlje/regije | Aktivnosti |
| --- | --- | --- |
| Predškola, 2. razred | Njemačka, Austrija, Švicarska (zemlje njemačkog jezika) | Zastave, tradicionalne pjesme/plesovi, jednostavna degustacija (pretzel, čokolada) |
| 3.–4. razred | Bosna i Hercegovina, Turska, Francuska | Kratka istraživanja, plakati, tradicionalna nošnja/rekviziti, jednostavne fraze na jeziku zemlje |
| 5.–6. razred | Velika Britanija, SAD, Italija | Dublje istraživanje (geografija, poznate ličnosti), izrada info-štanda, kratka prezentacija na engleskom |
| 7.–9. razred | Zemlje po izboru (npr. Japan, Egipat, Brazil, Kanada) + priprema "diplomatskog panela" | Samostalno istraživanje, novinarski intervju sa gostima-diplomatama (ako prisustvuju), moderiranje Sajma svijeta |

Pozivanje ambasada i stranih predstavništava

Direktor i pedagog šalju zvanične pozivnice diplomatskim misijama akreditovanim u Sarajevu čije zemlje/jezici su direktno vezani za nastavni plan škole i za odabrane teme razreda — prioritetno: Ambasada Savezne Republike Njemačke, Ambasada Republike Austrije, Ambasada Švicarske Konfederacije, Britanska ambasada, Ambasada SAD, Ambasada Francuske, Ambasada Republike Turske, te Goethe-Institut i eventualno kulturni centri/predstavništva zainteresovanih zemalja s liste odabranih tema starijih razreda.

- Format posjete: kratak pozdravni govor predstavnika (5–10 min) na štandu ili u zajedničkom terminu; obilazak štandova; fotografisanje za medije i društvene mreže (uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja za fotografisanje djece).

- Protokol: direktor i pedagog određuju domaćina-učenika (7.–9. razred) za svakog gosta; priprema se kratak protokolarni podsjetnik (dolazak, parking, sigurnosne napomene, trajanje posjete).

- Kontingencijski plan: ako ambasada ne može prisustvovati fizički, predlaže se kratak video-pozdrav ili pismena poruka koja se pročita na štandu te zemlje — tako da odsustvo gosta ne umanjuje vrijednost učeničkog rada.

- Napomena o vremenskom okviru: pozivnice ambasadama moraju biti poslane najkasnije 6 sedmica unaprijed (protokol diplomatskih predstavništava obično zahtijeva duži rok najave) — to znači krajnji rok 08.02.2027., prije Karnevala i prije početka intenzivnog dijela drugog polugodišta.

Okvirni program

| Dan 1 (ponedjeljak, 22.03.) | Otvaranje projektne sedmice; podjela zemalja/tema po razredima; početak istraživanja i planiranja štandova |
| --- | --- |
| Dan 2 (utorak, 23.03.) | Nastavak istraživanja; prikupljanje i izrada prvih materijala po zemljama/temama |
| Dan 3 (srijeda, 24.03.) | Izrada materijala (plakati, prezentacije, rekviziti, degustacijski materijal); priprema štandova |
| Dan 4 (četvrtak, 25.03.) | Proba prezentacija i finalne pripreme štandova (prijepodne); Sajam svijeta (popodne) |
| Sajam svijeta (popodne, dan 4 ili prema dogovoru s ambasadama) | Otvaranje škole za porodice i zvanice; obilazak štandova po zemljama; kratki nastupi/prezentacije; degustacija tradicionalnih jela (roditeljski doprinos) |
| Zatvaranje | Zajednička fotografija svih učesnika i gostiju; zahvalnice ambasadama; interna evaluacija (upitnik za nastavnike i učenike) |

Podjela uloga

- Pedagog (Adnana Agić): opća koordinacija, komunikacija s ambasadama, protokol.

- Sekretar (Anesa Karaman): administrativna podrška, evidencija potvrda dolaska, logistika sjedenja/parkinga za zvanice.

- Razrednici: koordinacija istraživanja i izrade materijala u svom razredu, veza s roditeljima za doprinos hranom/rekvizitima.

- Nastavnici stranih jezika (Nejra Ljubunčić, Victoria Krajina, Vedad Trbonja): jezička podrška prezentacijama na ciljnom jeziku.

- Nastavnica likovne kulture (Tamara Mayer): vizuelni identitet štandova, zastave, plakati.

- Nastavnik muzičke kulture (Aras Samardžija): muzički segmenti (himne/tradicionalne pjesme), zvuk za Sajam.

- Vijeće učenika (7.–9. razred): domaćini gostima, moderiranje programa, fotografisanje/društvene mreže uz nadzor pedagoga.

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Projektna sedmica — "Zemlje svijeta"

Poštovani učenici, roditelji i staratelji,

Obavještavamo vas da će se ovogodišnja Projektna sedmica održati pod temom "Zemlje svijeta" — svaki razred istražuje jednu državu ili regiju kroz jezik, kulturu, historiju i kuhinju, a sedmicu zaokružujemo Sajmom svijeta na koji pozivamo predstavnike ambasada i stranih predstavništava u Sarajevu.

Poziv na uključenost: molimo vas da razredniku vašeg djeteta pomognete s materijalima za štand (zastave, rekviziti, nošnja) i, ako je moguće, pripremite tradicionalno jelo/poslastica zemlje koju vaš razred predstavlja za degustacijski dio Sajma.

Detaljnu satnicu i informaciju o tačnom terminu Sajma svijeta dostavljamo naknadno, u zavisnosti od potvrda ambasada i eventualne odluke o produženju trajanja projektne sedmice.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Nakon događaja, evidentirati koje su ambasade odgovorile na poziv i s kojim odzivom, kao osnovu za planiranje narednog ciklusa (2027/2028.).

- Prikupiti fotografski/video materijal za promotivni sadržaj škole (uz saglasnost roditelja) i objaviti sažetak na internet stranici škole.

- Anketirati nastavnike i učenike o organizaciji kako bi se unaprijedila logistika (posebno ako sedmica ostane ograničena na dva nastavna dana).

29. Kurban-bajram (Eid al-Adha)

| Naziv događaja | Kurban-bajram (Eid al-Adha) | Datum | Nedjelja, 16.05. i ponedjeljak, 17.05.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Vjerski praznik — Kurban-bajram | Vremenski slot | Škola zatvorena ponedjeljak, 17.05.2027. |
| Pregled događaja | Kurban-bajram, jedan od najznačajnijih vjerskih praznika za muslimane. Škola je zatvorena za učenike i osoblje u ponedjeljak, 17.05.2027. (nedjelja, 16.05., već je nenastavni dan). |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo (škola zatvorena) | Ciljna publika | Muslimanski učenici, porodice, osoblje i cijela školska zajednica |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 10.05.2027. | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski / English

Predmet / Subject: Kurban-bajram / Eid al-Adha

Poštovani roditelji/staratelji i učenici, obavještavamo vas da je ponedjeljak, 17.05.2027. godine, Kurban-bajram — škola je taj dan zatvorena. Svim učenicima, porodicama i osoblju koji obilježavaju ovaj praznik upućujemo iskrene čestitke. Nastava se nastavlja u utorak, 18.05.2027. godine.

Dear parents/guardians and students, Monday, May 17, 2027, is Eid al-Adha — the school will be closed. We extend our warmest wishes to all celebrating this holiday. Classes resume on Tuesday, May 18, 2027.

30. Sportski dan

| Naziv događaja | Sportski dan | Datum | Petak, 04.06.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Timski duh i fizička aktivnost | Vremenski slot | Od 09:00 do 15:00 sati |
| Pregled događaja | Dan ispunjen raznim sportskim aktivnostima i takmičenjima za promociju fizičke kondicije, timskog rada i fair-playa. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo (školsko dvorište/sportska sala) | Ciljna publika | Učenici, nastavnici, roditelji |
| Budžet | 500,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 24.05.2027. | Nabavke | Ponedjeljak, 24.05.2027. |
| Odgovornosti i obaveze | Nastavnik tjelesnog odgoja i razrednik 5. razreda (Anes Memić), razrednici | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |

Program događaja

| Otvaranje | Pozdravni govor i svečano otvaranje | Aktivnosti | Sportske discipline, timske igre i štafete po uzrasnim kategorijama |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatvaranje | Svečana dodjela medalja/priznanja i zahvala učesnicima. |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Sportski dan

Poštovani učenici, roditelji i staratelji,

S ponosom najavljujemo Sportski dan koji će se održati u petak, 04.06.2027. godine. Ovaj dan bit će ispunjen raznim sportskim aktivnostima i takmičenjima s ciljem promocije fizičke kondicije i timskog duha.

Molimo učenike da ponesu odgovarajuću sportsku opremu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

31. Summerfest

| Naziv događaja | Summerfest | Datum | Petak, 11.06.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Proslava kraja školske godine — zajedništvo i priznanje postignuća | Vremenski slot | Od 10:00 do 14:00 sati (postavljanje štandova od 09:00) |
| Pregled događaja | Živahna proslava kojom se obilježava kraj školske godine raznim zabavnim aktivnostima, nastupima učenika, potluck druženjem uz jela koja pripremaju porodice, i dodjelom priznanja učenicima. |  |  |
| Zašto ova aktivnost | Summerfest je posljednja velika prilika u godini da se cijela školska zajednica (učenici, roditelji, osoblje) okupi neformalno, proslavi postignuća i zahvali se na saradnji tokom godine — potluck format (roditelji donose hranu) direktno jača osjećaj zajedništva i smanjuje trošak/organizacioni teret za školu. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo (dvorište, uz alternativu u sali ako je vrijeme loše) | Ciljna publika | Učenici, roditelji, nastavnici, školska zajednica |
| Budžet | 600,00 KM (dekoracija, ozvučenje, priznanja/diplome, osnovni napitci — hrana dolazi putem potluck doprinosa porodica) | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 31.05.2027. (+ lista za prijavu jela do 04.06.2027.) | Nabavke | Ponedjeljak, 31.05.2027. |
| Odgovornosti i obaveze | Razrednici, nastavnici likovne i muzičke kulture (Tamara Mayer, Aras Samardžija), Vijeće učenika (štandovi, prihod za školske projekte), Vijeće roditelja (koordinacija potluck liste) | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |
| Rizici i alternativni scenariji | (1) Loše vrijeme → program se seli u salu/hodnike, potluck sto se postavlja u produženom boravku. (2) Alergije na hranu → svaki potluck doprinos mora imati listu sastojaka na vidljivom mjestu (obavezno za orašaste plodove); razrednik prikuplja info o alergijama unaprijed. (3) Nedovoljan broj prijavljenih jela → sekretar vodi listu i podsjeća razrede koji nisu popunili svoj termin, kako bi ponuda bila raznovrsna po razredima (npr. 1.–3. razred slano, 4.–6. razred slatko, 7.–9. razred piće/voće). |  |  |

Potluck — uključenost roditelja

- Razrednik svakog razreda otvara online listu prijave (Google forma ili slično) gdje roditelji prijavljuju šta donose (jelo/piće/pribor) — cilj je raznovrsnost i izbjegavanje dupliranja.

- Prijedlog podjele po razredima: 1.–3. razred — slani zalogaji i sendviči; 4.–6. razred — kolači i slatkiši; 7.–9. razred — voće, sokovi i pribor za posluživanje (čaše, salvete, stolnjaci).

- Sva hrana ostavlja se na centralnom "potluck stolu" s oznakama razreda; nastavnici i roditelji-volonteri (min. 4) nadgledaju raspodjelu tokom događaja.

Program događaja

| Otvaranje (10:00–10:15) | Pozdravni govor direktora (Davor Mulalić) i svečano otvaranje |
| --- | --- |
| Nastupi (10:15–11:30) | Kratki nastupi po razredima (muzika, ples, recitacije) — priprema uz Arasa Samardžiju i Tamaru Mayer |
| Dodjela priznanja (11:30–12:15) | Kategorije: "Akademsko postignuće" (po razredu), "Sportski duh", "Doprinos zajednici/volontiranje", "Kreativnost godine" — biraju razrednici uz potvrdu pedagoga |
| Potluck i druženje (12:15–14:00) | Zajednički obrok iz doprinosa porodica, igre u dvorištu, štandovi Vijeća učenika, uručivanje godišnjih knjiga/fotografija ("Ljetopis") |
| Zatvaranje | Zahvalni govor direktora osoblju, roditeljima i učenicima; najava datuma prvog dana škole 2027/2028. |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Summerfest 2027

Poštovani učenici, roditelji i staratelji,

Pozivamo vas da nam se pridružite u obilježavanju Summerfesta u petak, 11.06.2027. godine, od 10:00 do 14:00 sati. Ova proslava obilježava kraj školske 2026/2027. godine raznim zabavnim aktivnostima, nastupima učenika i dodjelom priznanja.

Ovogodišnji Summerfest organizujemo kao potluck druženje — molimo vas da putem liste koju dostavlja razrednik prijavite jelo, piće ili pribor koji ćete donijeti. Ukoliko vaše dijete ima alergiju na hranu, obavezno nas obavijestite unaprijed, a svako doneseno jelo treba imati vidljivu listu sastojaka.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

Zaključci za poboljšanje

- Prikupiti povratne informacije o potluck formatu (raznovrsnost, količina) radi planiranja narednog Summerfesta.

- Evidentirati koje su kategorije priznanja najviše motivisale učenike, kao osnovu za dodjelu priznanja sljedeće godine.

32. Posljednji dan škole

| Naziv događaja | Posljednji dan škole | Datum | Ponedjeljak, 21.06.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Razmišljanje o školskoj godini i zatvaranje | Vremenski slot | Od 08:00 do 14:00 sati |
| Pregled događaja | Završni dan školske 2026/2027. godine, obilježavajući kraj akademskih aktivnosti — završna skupština, refleksija na proteklu godinu, podjela izvještaja o uspjehu. |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo | Ciljna publika | Učenici, nastavnici, roditelji |
| Budžet | N/A | Izvori prihoda | N/A |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 07.06.2027. | Odgovornosti i obaveze | Razrednici, Vijeće učenika |
| Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |  |  |

Program događaja

| Otvaranje | Završna montaža i razmišljanja o školskoj godini | Aktivnosti | Završne svečanosti, govori učenika, dodjela priznanja nastavnicima i učenicima, podjela izvještaja o uspjehu |
| --- | --- | --- | --- |
| Zatvaranje | Zbogom i govor zahvalnosti direktora (Davor Mulalić). |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Posljednji dan škole

Poštovani učenici, roditelji i staratelji,

Dolazimo do kraja još jedne školske godine i želimo iskoristiti ovu priliku da se zahvalimo svakom od vas na trudu, predanosti i podršci tokom cijele godine. Posljednji dan škole održat će se u ponedjeljak, 21.06.2027. godine, a obilježit ćemo ga završnom skupštinom i refleksijom na proteklu školsku godinu.

Redovna nastava i školske aktivnosti nastavljaju se u utorak, 01.09.2027. godine.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

33. Ljetni raspust

| Naziv događaja | Ljetni raspust | Datum | 22.06., 31.08.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Odmor; puno zatvaranje škole za učenike | Vremenski slot | — |
| Pregled događaja | Najduži raspust u školskoj godini. Škola je zatvorena za učenike; unutar ovog perioda organizuje se opciona Ljetna škola (02.–13.08.2027.). Osoblje priprema školsku 2027/2028. godinu u skladu s narednom Odlukom o školskom kalendaru. |  |  |
| Lokacija | Nije primjenjivo | Ciljna publika | Učenici, roditelji/staratelji |
| Budžet | 0,00 KM | Izvori prihoda | 0,00 KM |
| Slanje informacija publici | U sklopu obavještenja o posljednjem danu škole (07.06.2027.) | Koordinator događaja | Školska uprava |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Ljetni raspust

Poštovani roditelji/staratelji,

Želimo vas podsjetiti na ljetni raspust koji traje od 22.06. do 31.08.2027. godine. Za učenike zainteresirane za dodatne aktivnosti tokom ljeta, IDSS organizuje opcionu Ljetnu školu od 02. do 13.08.2027. godine (uzrast 6–15 godina); detalji i prijava bit će dostupni naknadno.

Radujemo se ponovnom okupljanju u novoj školskoj 2027/2028. godini. Želimo vam ugodno ljeto!

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.

34. Ljetna škola

| Naziv događaja | Ljetna škola | Datum | 02.–13.08.2027. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tema | Učenje kroz igru i aktivnosti tokom ljeta (opciono) | Vremenski slot | Od 08:00 do 15:00 sati |
| Pregled događaja | Opcioni program koji pruža obrazovne i rekreativne aktivnosti za djecu uzrasta 6–15 godina tokom ljetnog raspusta, uz motto "Učenje u pokretu". |  |  |
| Lokacija | Internationale Deutsche Schule Sarajevo i vanjske lokacije (izleti) | Ciljna publika | Djeca uzrasta 6–15 godina (prijava opciona) |
| Budžet | 400,00 KM po djetetu | Izvori prihoda | Doprinosi roditelja |
| Slanje informacija publici | Ponedjeljak, 07.06.2027. | Koordinator događaja | Pedagog (Adnana Agić), sekretar (Anesa Karaman) |
| Odgovornosti i obaveze | Nastavno osoblje po dogovoru (angažman tokom ljeta je dobrovoljan i posebno se ugovara) |  |  |

E-mail za roditelje/staratelje

Bosanski

Predmet / Subject: Ljetna škola IDSS 2027

Poštovani roditelji/staratelji,

S zadovoljstvom najavljujemo Ljetnu školu IDSS koja će se održati od 02. do 13.08.2027. godine, namijenjenu djeci uzrasta 6–15 godina. Program pruža edukativne i rekreativne aktivnosti uz moto "Učenje u pokretu" — svaki dan istražujemo različite teme i lokacije.

Učešće je opciono uz nadoplatu od 400,00 KM po djetetu. Prijave i detaljan program bit će dostupni naknadno putem e-maila i internet stranice škole.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@idss.ba ili +387 33 560 520.